附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—高精尖学科-设计学（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910109388 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170 | 170 |  | 169.82 |  | 10 |  | 99.89% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 170 | 170 |  | 169.82 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：完成部分基础设施建设。 2：提升研究生教育水平与质量。 3: 引育并举，提高科研团队实力。 |  |  |  |  |  | 1、购置相关设备，完成部分基础设施建设，提升教学实践水平。 2、通过多种途径，提升研究生教育水平与质量。 3、引进教学与科研人才，提升本学科整体教研水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买计算机一体机1批、购买触控一体机1批、购买混合现实XR可视化采编系统1批 |  |  | 1批 | 13 台/套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生参赛 |  |  | 3项 | ≥3项 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生获奖 |  |  | 5项 | ≥5项 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版论文 |  |  | 10篇 | ≥10篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作 |  |  | 3部 | 4部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提升学校研究生培养质量和教师科研水平 |  |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 优化基础设施 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建成高精尖学科教学科研平台 |  |  | 符合 预算 | 基本 完成 | 5 |  | 4 |  | 由于相关设备招标形成资金余款。进一步精准预算。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 产学研用转化与合作能力 |  |  | 全面 提升 | 全面 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 全面 提升 | 全面 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务度 |  |  | 全面 提升 | 全面 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 服务首都北京的文化建设能力 |  |  | 全面 提升 | 全面 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目成果的持久度 |  |  | 影响全面扩大 | 影响全面扩大 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 本学科师生满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。