附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划--教学类-2021年商学院现代商旅服务专业群数字营销综合实训中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛锦华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15010576876 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 232.5147 | 232.5147 |  | 231.3 |  | 10 |  | 99.48% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 232.5147 | 232.5147 |  | 231.3 |  | — |  | 99.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设数字营销综合实训中心（实践体验区实训楼1004教室、教学培训区实训楼1008教室（与数字人力资源中心共享））。数字营销综合实训中心具有教学、科研、社会服务、项目运营、远程互动与体验、师资培训、技能大赛训练等功能。 |  |  |  |  |  | 项目建成，软件和硬件已经就位，实践体验和教学培训功能已经实现，教师培训5人，服务2个赛项办赛备赛，申报科研课题1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数字营销数字化教学平台1个 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数字营销商用软件平台1个 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数字营销综合实训教学资源1个 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 数字营销智慧设备1套 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养 |  |  | 有效提升学生对数字营销岗位及工作流程的认知能力和操作能力，提升学生的就业竞争力。 | 开设经营数据分析、新媒体运营、数字营销综合实训程课程3门。 服务技能赛项2个。 | 10 |  | 8 |  | 本学期上课学生未返校 |  |
|  |  |  | 师资培养 |  |  | 通过参观、体验、培训、合作授课等方式，促进教师的教育理念、授课方法方式等方面的转变。 | 教师团队12人实训室功能培训3次，数字化课程师资培训取证5人。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务 |  |  | 通过数字营销综合实训中心为传统企业数字转型发展提供咨询和培训服务，扩大学校和专业在企业行业的知名度和影响力。 | 成功申报校级重大课题“北京传统企业数字化转型模式研究”，深入老字号企业调研数字化转型情况。 | 10 |  | 10 |  | 学校未开放 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-5月，搜集相关资料，项目规划与设计； |  |  | 1月-5月 | 4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年6月-11月，设备安装调试，完成验收； |  |  | 6月-11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年12月，教学试运行。 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 批复预算232.5147 |  |  | 232.5147 | 231.3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术赋能现代商旅服务专业群建设 |  |  | 保障教学效果、提供数字营销技术平台和实训课程，技术赋能现代商旅服务专业群建设，适应数字经济发展。 | 人才培养方案数字化转型、课程数字化转型、向其他专业开放 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 落实“扬长教育”教育理念 |  |  | 依托数字营销综合实训中心，实施专创融合课程训练，培养学生的创新创业能力。 | 开发专创融合课程1门 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 辐射商贸职教集团院校和企业，提升学校知名度 |  |  | 向商贸职教集团院校和企业开发共享，为企业和院校专业建设数字化转型升级发展提供服务。 | 向合作企业菜百、张一元等开放。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 课程满意度 |  |  | 90% |  | 2 |  | 1 |  | 学生未返校 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |