项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——北京市中小学生思想道德发展测评与教师育人能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈德时 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994777 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 168 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 168 | 168 |  | 168 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市中小学生思想道德发展测评与教师育人能力提升项目的总目标是促进北京市中小学生思想道德发展、教师育人能力提升。2021年是项目实施的第四年，本年度目标是通过开展第二轮北京市中小学生思想道德发展测评工作摸清北京市中小学生思想道德发展水平、摸清北京市德育工作现状及问题，为教育决策提供支持，为下一步改进和提升提供科学依据，同时将组织开展第四和第五期北京市德育人员研修班，持续建设北京市区级德育研究人员团队。 |  |  |  |  |  | 完成2021年北京市中小学生思想道德发展测评工具研发，包括工具预试等相关工作；完成抽样方案设计，完成北京市全市中小学信息采集工作，完成抽样设计与抽样工作；召开北京市测评工作动员会，对区级人员进行测评工作培训；完成干部、教师问卷等测试工具的电子化；完成学生、家长等纸质填涂卡/问卷的设计；组织两期德育人员的育人能力提升培训。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：测评工具 |  | 北京市中小学生思想道德发展测评工具，1套 | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据库 |  | 北京市中小学生思想道德发展测评结果数据库，1个 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标3：测评报告 |  | 北京市中小学生思想道德发展测评报告，1本 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标4：培训班 |  | 北京市德育研究人员培训班，2期 | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：教育行政部门对测评工具的认可程度 |  | 达85%以上 | 100% |  |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教育行政部门对测评组织工作的认可程度 |  | 达85%以上 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标3：教育行政部门对测评数据库的认可程度 |  | 达85%以上 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标4：教育行政部门对测评报告的认可程度 |  | 达85%以上 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标5：德育研究人员育人能力提升 |  | 有明显提升 | 100% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：项目工作结束时间 |  | 在限定时间内完成所有工作 | 100% |  |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制成本 |  | 总成本控制在240万元 | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供北京市中小学生思想道德发展状况数据 |  | 为德育工作决策依据，促进北京市中小学生思想道德发展 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  |  |  | 指标2：提升北京市德育研修人员团队专业素养 |  | 提升各区德育研究、指导工作效果 | 100% |  |  | 30 | 28 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：建设北京市中小学生思想道德发展水平数据库 |  | 可以持续追踪和比较北京市中小学生思想道德发展情况 | —— |  |  |  |  |  | 因受新冠肺炎疫情影响未能开展相关工作，后续不再执行，且不再支付相应费用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教育行政部门对项目的满意度 |  | 达85%以上 | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：德育研究人员培训班学员满意度 |  | 达85%以上 | 100% |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |