附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-食品质量与安全北京实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑福平 |  |  | 联系电话 | 68985413 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 40 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发表科研论文3篇及以上，培养研究生5人 |  |  |  | 发表科研论文3篇及以上，培养研究生5人 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 | 3篇及以上 | 6篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生 | 5人 | 5人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文水平 | 中文核心期刊及以上 | 中文核心期刊及以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果验收通过率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：研究生毕业率 | 高于95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 | 第一阶段 2021年01-04月，实验材料调研、采购；第二阶段 2021年05-10月，实验室软环境建设，着力于食品质量与安全相关技术的开发与提升，提高科研能力；第三阶段 2021年11-12月，总结项目成果，项目验收。 | 未完成 | 5 | 0 | 由于项目资金于2021年12月31日才到账，导致项目无法按照进度完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 40万 | 40万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 学科在全国影响力增强 | （1）根据2022校友会中国大学一流专业排名情况，我校“食品科学与工程”专业星级排名5颗星，专业档次A+，全国排名第9，属于中国一流专业； （2）我校“香料香精技术与工程”专业星级排名2颗星，专业档次A++，全国排名第1，属于中国区域高水平专业。 （3）根据2021年软科专业排名，我校“酿酒工程”专业首次被列为A+专业，全国排名第2。 （4）2021年“轻工技术与工程学科”获批一级学科博士学位授权点。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 教师科研能力 | 项目入选者科研能力增强 | 本平台张玉玉教授、李贺贺助理研究员、王柏文副教授、董蔚副教授、孟楠副教授分别2021年获批国家自然科学优秀青年科学基金项目、面上项目、青年基金项目等，并且王柏文副教授、董蔚副教授、孟楠副教授职称得到破格晋升（讲师晋升为副教授）。以上均证明项目入选者科研能力增强。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培养学生的综合水平 | 本项目可以使约5名本科生在学业、能力、综合素质等方面长时间受益，使其提升综合竞争力，从而提高工作后的社会竞争力。 | 培养5名学生参加第13届北京市大学生化学实验竞赛，并获奖 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关教师满意度 | 高于95% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 | 高于95% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：项目主管单位满意度 | 高于95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |