项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-双百示范课题及基地项目的过程管理服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  | 联系电话 | 63911207 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 79.86 | 10 | 99.83% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 80 | 80 | 79.86 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 促进北京教育信息化工作形成融合创新示范的高质量成果，用于指导全市工作，促进北京教育发展：1、完成双百示范基地培训指导与成果总结咨询工作；2、完成双百示范课题及基地校项目过程管控综合支持工作。 |  |  |  | 本项目完成了对双百示范基地培训指导与成果总结咨询工作，支撑了“双百”示范行动基地和课题学校建设相关服务工作； 完成了双百示范课题及基地校项目过程管控综合支持工作，开发部署了项目过程管控平台，并将各校材料上传平台； 提供综合过程管理支持服务，帮助学校成果提炼、模式总结和案例推广。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 双百示范基地培训指导与成果总结咨询工作 | 针对双百基地校的培训不少于1次；北京教育信息化融合创新工作成果1套 | 完成“双百”示范行动部署会、专题培训会等两次；提供优秀成果示范行动成果凝练报告1套。 | 10 | 9.6 | 无偏差 |
|  |  |  | 双百示范课题及基地校项目过程管控综合支持服务 | 季度工作报告，工作报告不少于4份。 | 完成季度工作报告4份 | 10 | 9.8 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 双百示范基地培训指导与成果总结咨询服务 | 通过验收 | 通过 | 10 | 8.4 |  |
|  |  |  | 双百示范课题及基地校项目过程管控综合支持服务 | 通过验收 | 通过 | 10 | 8.4 |  |
|  |  | 时效指标 | 1月-3月 | 细化需求，工作方案论证、组建工作团队。 | 按进度计划完成 | 1.25 | 1.25 | 无偏差 |
|  |  |  | 4月-9月 | 定期开展下校巡检，开展基地课题的跟进，开展调研，了解工作现状，收集数据和信息，总结工作中的优秀做法及过程性成果；及时请专家到各示范单位进行指导及培训，保证工作进展的方向和进度。 | 按进度计划完成 | 1.25 | 1.25 | 无偏差 |
|  |  |  | 8-11月 | 数据处理及工作梳理形成阶段，对各基地课题的工作情况和做法进行整理和分析，提炼总结可推广应用的融合创新经验成果。 | 按进度计划完成 | 1.25 | 1.25 | 无偏差 |
|  |  |  | 11-12月 | 项目收尾，进行工作成果鉴定等工作。 | 按进度计划完成 | 1.25 | 1.25 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 双百示范课题及基地的过程管理服务 | 控制在80万以内 | 中标金额79.86万 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 | 通过市级层面对“双百”示范基地培训指导、项目过程管控综合支持、项目成果总结提炼、项目成果案例分享推广等服务的统一采购，协调资源配置、集约化管理，充分发挥人力资源的积极效应，以提高工作效益和效率，提升各个“双百”示范基地学校项目建设效能。通过专业化综合支持服务团队及科学的管理应用服务，对项目进度、费用及风险等进行科学有效管理，全面提升项目经济效益。通过过程管控和监测，掌握各个基地项目开展情况，统筹指导项目建设方向，有效避免重复建设和信息孤岛。 | 推进了“双百”项目的落地实施，保障了该项目各个示范校项目建设效能得到提升；同时，通过信息化平台支撑，极大提升了管理效率。 | 7.5 | 5.9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 完成落实“北京教育信息化三年行动计划”中关于融合创新“双百”示范行动的具体工作，完成100项信息技术与课堂应用融合创新研究课题和建设100个智慧校园融合应用示范基地，引导学校结合办学特色和实际需要，开展信息化与教育教学融合创新，开展信息化应用试点和示范工作，解决信息化应用中热点难点问题。通过对基地学校进行全程指导、培训和咨询等专家服务，进一步推动信息技术与教育教学深度融合创新发展，并帮助学校成果提炼、模式总结和案例推广，形成一批具有北京经验的新理论、新制度、新模式。 | 通过“双百”学校的指导、项目推进、案例推广等工作，扩大了“双百”优秀案例成果的社会普及面，为一线学校提供了信息技术与教育教学创新融合的路径，助力了教育数字化转型。 | 7.5 | 6.1 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 通过本项目的执行，间接提升对环境等生态的良性作用。 | 通过“项目过程管控平台”进行各个“双百”课题校和基地校过程材料收集，推动了无纸化办公； 通过市级平台进行线上宣传，节约了线下物料。 | 7.5 | 6.5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过全市“双百”项目的及时推进、全面指导及成果案例推广，提升我市中小学的信息技术与教育教学融合能力，探索具有北京经验的新理论、新制度、新模式。 | 通过“双百”各个双百课题校和项目校项目的及时推进、专家指导，提升了教师的教育教学能力和信息化素养，对未来的教育教学的创新提供了长期的影响。 | 7.5 | 5.7 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 | 满意度大于95% | 在“双百”下校服务过程中进行服务反馈，满意度97% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.4 |  |