附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 782-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-北京市学前教育督查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994710 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.421041 |  | 41.421041 | 23.763341 |  | 10 |  | 57.37% |  | 5.74 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.421041 |  | 41.421041 | 23.763341 |  | — |  | 57.37% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过项目实施实现巩固北京市学前教育督查力量，提升全市学前督查工作水平的主要目标。 目标2：依照学前教育督查队伍工作职责与任务，对全市各类幼儿园办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等进行常态化督促检查，并在此基础上逐渐完善学前教育管理体制机制。 目标3：加快形成科学规范的学前教育管理体系，不断提升学前教育管理水平和治理能力，推进学前教育普及普惠安全优质发展，切实增强人民群众的获得感和幸福感。 |  |  |  |  |  | 目标1：开展全市学前教育督查专兼职培训会2次，现场实地指导督查工作覆盖13个区。 目标2：针对各类型幼儿园实施了6轮督查，依照学前教育督查队伍工作职责与任务对幼儿园办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等进行常态化督促检查和疫情防控检查等，为促进全市各类型幼儿园主动规范办园起到积极推动作用。 目标3：各区基本建立学前教育督查机制，学前教育管理水平和治理能力有序提升，为推进学前教育普及普惠安全优质发展保驾护航。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 学前督查工作培训会 |  | 3 |  | 2 | 6 |  | 4 |  | 因疫情爆发，原定6-7月培训会取消，原定10月末第三次培训会由线下改为线上，在培训数量上未能完全完成目标。 |  |
|  |  |  | 学前督查报告 |  | 300 |  | 300 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 学前督查案例集 |  | 500 |  | 500 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （20分） | 学前教育督查队伍培训目标达成 |  | >90% |  | 70% | 6 |  | 4 |  | 因疫情爆发，原定6-7月培训会取消，原定10月末第三次培训会由线下改为线上，并将第二、三次培训内容适当合并，在培训质量上能够完成目标。 |  |
|  |  |  | 实地指导各区学前教育督查工作 |  | 100% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 成果编辑符合国家版权法的要求 |  | 100% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 学前教育督查队伍建设工作 |  | 3-4月召开学前督查队伍学期工作计划会并进行专业培训；6-7月组织召开督查队伍学期工作总结交流会；10月末召开第三次培训会暨阶段工作总结会。 |  | 3-4月培训会如期开展，6-7月培训会未开展；10月末培训会由线下转为线上。 | 2 |  | 1 |  | 通过转变培训方式，原定6-7月培训部分内容延续到10月末培训会中进行，整体上完成本年度工作目标。 |  |
|  |  |  | 学前督查队伍专业履职指导工作 |  | 3-7月，结合每轮督查工作重点，邀请相关领域专家共同对全市学前教育督查队伍的专业履职情况进行指导；9-12月，结合工作目标，聚焦工作难点对全市督查队伍履职工作进行针对性指导。 |  | 邀请卫生保健、食品安全、师德建设等领域专家对市区相关督查工作进行有效指导，提升督查队伍履职能力。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 信息报告工作 |  | 依据工作职责，每轮督查上报幼儿园相关工作报告。每轮督查结束撰写全市督查报告，并印刷成册；10月开展市级优秀督查案例征集工作。 |  | 根据每轮督查重点，撰写督查报告并印刷；根据工作开展情况遴选优秀案例并印刷。 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （5分） | 项目预算控制数 |  | 49.69万元 |  | 23.763341 万元 | 5 |  | 3 |  | 与线下培训会相关项目未能完全执行；专家现场指导相关租车费及餐费未能执行；信息报告相关劳务费部分未能执行。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 （30分） | 社会效益 |  | 项目的实施将进一步促进学前教育管理工作的科学性与规范性，有力推进全市学前教育安全优质发展，切实增强人民群众的获得感和幸福感。同时能够有力推进《北京市第三期学前教育行动计划》《北京市关于进一步加强学前教育管理意见》等政策的落实。 |  | 进一步规范学前教育管理工作、有力保障全市学前教育健康发展。保障《北京市第三期学前教育行动计划》《北京市关于进一步加强学前教育管理意见》不断落实。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 通过持续开展学前教育督查工作，促进幼儿园在办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等方面逐步改进，完善督查相关机制，不断促进幼儿园规范管理。 |  | 幼儿园在办园条件、安全卫生、保育教育、内部管理等方面工作得以完善，督查机制基本建立。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 区级督查队伍满意度 |  | >90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿园满意度 |  | >90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.74 |  |  |  |