附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—平面、广播、网络及新媒体宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810973851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 157 | 157 |  | 123.75 |  | 7.9 |  | 79% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 157 | 157 |  | 123.75 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与中央及市属平面媒体合作，以专版专栏的形式对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：3个专版，3个专栏不少于35篇报道；与手机客户端、广播、网络、平面媒体及新媒体技术公司合作，以广播节目、微信公众号及动漫图片等可视化手段对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：手机客户端60条，300期电台节目，5个合作微信公众号，10张宣传海报，6分钟宣传视频，网络报道50条，1条公益宣传语。通过各级各类平台的宣传，搭建起教育新闻宣传平台，达到改善首都教育发展的舆论环境，营造良好的宣传氛围的社会效益；在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 与中央及市属平面媒体合作，以专版专栏的形式对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：3个专版，3个专栏不少于35篇报道；与手机客户端、广播、网络、平面媒体及新媒体技术公司合作，以广播节目、微信公众号及动漫图片等可视化手段对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：手机客户端60条，300期电台节目，5个合作微信公众号，网络报道50条，1条公益宣传语。通过各级各类平台的宣传，搭建起教育新闻宣传平台，达到改善首都教育发展的舆论环境，营造良好的宣传氛围的社会效益；在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （总分值20） | 手机客户端数量 |  |  | 60 | 60 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专版数量 |  |  | 3个 | 3个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 网络发稿数量 |  |  | 50条 | 50条 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 公益宣传语数量 |  |  | 1条 | 1条 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号数量 |  |  | 5个 | 5个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专栏发稿 |  |  | 35篇 | 35篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 海报 |  |  | 10张 | 0 | 1 |  | 0 |  | 因教育系统事业单位改革等工作安排，应于2021年3月批复到位的2021年“平面媒体、广播、网络及新媒体宣传”项目经费延迟至2021年11月初拨付到位，时间周期不够与媒体合作制作海报与微视频，经费交回财政。 |  |
|  |  |  | 微视频 |  |  | 6分钟 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 广播节目数量 |  |  | 300期 | 300期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （总分值15） | 稿件自采自编率 |  |  | 0.8 | 0.8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 领导批阅、圈示数 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 报道首发率 |  |  | 0.9 | 0.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （总分值13） | 当日报纸当日投递率 |  |  | 0.98 | 0.98 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 重大、突发事件报道及时性 |  |  | ≤12小时 | ≤12小时 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （总分值2） | 成本节约率 |  |  | 157万元 | 123.75万元 | 2 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标（总分值30） | 社会效益指标（总分值30） |  |  | 传播影响力 | 有所提升 | 通过报纸、网络、广播以及微信公众号、微视频、手机客户端等新媒体，传播影响力大幅提升。 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （总分值10） | ≥90% |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.3 |  |  |  |