附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育——2020年国戏杯戏曲大赛及中华优秀文化传承系列活动（市级）（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63352427 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00000 | 9.00000 |  | 9.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00000 | 9.00000 |  | 9.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：是通过这项工作，要推动全国各地青少年艺术教育资源交流与整合，促进校园文化建设和学校美育事业持续健康发展。 目标2：是要加强和改进中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；举办国戏杯学生戏曲大赛，共涉及戏曲表演类、戏曲绘画类、民族器乐类三项赛事,增加专业组与电视台合作打造全国专业院校戏曲赛事活动； 目标3：是要推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾； 目标4：是要发挥戏曲艺术的教育功能，让学生接触中国传统文化，了解中华民族传统文化内涵，丰富学生课余生活，积极引导学生树立正确的审美体系，传承国粹艺术，弘扬民族精神，提高艺术修养与内涵，提升青少年的综合素质，积极配合教委的工作，营造有利于传播传统文化的氛围，创设学校的文化底蕴，展开优秀剧目展示活动。 目标5：通过本项目的开展，落实立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观为导向，传承和弘扬中华优秀传统文化，展现大中小学生的文化素养，展示学校戏曲教育的优秀成果，营造向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：是通过这项工作，要推动全国各地青少年艺术教育资源交流与整合，促进校园文化建设和学校美育事业持续健康发展。 目标2：是要加强和改进中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；举办国戏杯学生戏曲大赛，共涉及戏曲表演类、戏曲绘画类、民族器乐类三项赛事,增加专业组与电视台合作打造全国专业院校戏曲赛事活动； 目标3：是要推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾； 目标4：是要发挥戏曲艺术的教育功能，让学生接触中国传统文化，了解中华民族传统文化内涵，丰富学生课余生活，积极引导学生树立正确的审美体系，传承国粹艺术，弘扬民族精神，提高艺术修养与内涵，提升青少年的综合素质，积极配合教委的工作，营造有利于传播传统文化的氛围，创设学校的文化底蕴，展开优秀剧目展示活动。 目标5：通过本项目的开展，落实立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观为导向，传承和弘扬中华优秀传统文化，展现大中小学生的文化素养，展示学校戏曲教育的优秀成果，营造向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持体卫艺院校数量 |  |  | 100所 | 223 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持学生参与比赛人次 |  |  | 5000人次 | 8723 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展青少年演出 |  |  | 3场 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研成果 |  |  | 1套论文集 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 举办体卫艺活动的参与度 |  |  | 5000人次 | 8732 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 赛事工作延缓至10月 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，赛事工作延缓至10月开展，集中采用视频评审模式，确保赛事工作有序推进。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 142.73万元 | 支出45万元 | 10 |  | 3 |  | - 受疫情影响，经费下拨较晚，导致经费支出进度延缓。 - 视频评审工作比计划周期进度快，效率高，因此场次有所整合和减少，劳务和咨询费有一定结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 中小学学生体育、美育等综合素养提升 |  |  | 得到提升 | 通过此项目支持，受益中小学学生均表示满意，美育等综合素养得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 |  |  | 得到增强 | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生均表示，学校特色及吸引力得到增强 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支持的教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持的学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持的学校满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持的家长满意度 ≥95% |  |  | ≥95% | 95% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |