附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展——教育教学改革——课程运行管理与资源建设项目（特高项目）（2020年滚动）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 管小清 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911947803 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成课程门户建设。 2.完成学习空间与应用模块，并保证模块运行正常，并在全校教室之间进行应用。 3.完成教学过程管理模块建设，全面覆盖全校师生，教师熟练掌握各模块功能使用 |  |  |  |  |  | 按照预期目标建设要求，全部按期、按质完成项目的建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 建设符合本校特色的课程门户。 |  |  | 1项 | 1项 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 建设学习空间与应用。 |  |  | 1项 | 1项 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 建设教学过程管理应用。 |  |  | 1项 | 1项 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 课程管理体系的稳定运行全面实现教学改革，提升教学质量，项目验收通过率 |  |  | 100% | 验收通过率100% |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 进度指标 | 年度内完成教学资源与共享——课程管理体系建设各模块内容。 |  |  | 2021年11月20日前 | 2021年9月17日完成验收 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 进行成本控制，项目总体金额。 |  |  | <=100万 | 100万元 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 经济上提高学校现有资源的使用效率，节约了学校建设新的优质课程、积累新的优质资源的成本，累计可节省成本。 |  |  | 50万 | 完成节约成本达到50万元 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 利用网络教学平台自建的课程版权属学校，可对社会开放，开展对社会人员的在线学习，与“学分银行”相对接，履行高校服务社会的社会责任，每年培训人员。 |  |  | 500人次 | 完成服务和培训要求达到500人次 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 通过课程管理体系的建设运行可节约部分教室的使用。同时可减少教室在电脑等硬件的投入，减少对硬件环境的重复开发和维护，减少噪声和电磁辐射污染。 |  |  | 节约、环保 | 满足节约、环保要求 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师学生对项目满意度百分比 |  |  | >=98% | 满意度为98% |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |