附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 左敏 |  |  | 联系电话 | 68984575 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 87.8248 | 81.303931 | 10 | 92.6% | 9.26 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 87.8248 | 81.303931 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拟发表论文23篇，投稿国际期刊论文及撰写调查报告7篇，申请国家发明专利3项，购买设备3台，培养研究生30名。通过加大青年拔尖人才的支持，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  | 已发表论文26篇，投稿国际期刊论文及撰写调查报告8篇，申请国家发明专利1项，购买设备1台，培养研究生32名。有效提高相关学科教学水平和项目入选者的科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 23篇 | 26篇 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 投稿国际期刊论文、调查报告 | 7篇 | 8篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 申报国家发明专利 | 3项 | 2项 | 5 | 3 | 申请专利2项，另外1项正在起草申请书,后续加快进度 |
|  |  |  | 购买设备 | 3台 | 1台 | 5 | 4.8 | 事前评审过程中因深度传感器属于通用设备予以审减。今后将加强设备申报审核。 |
|  |  |  | 培养研究生 | 30名 | 32名 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参加学术会议 | 16次 | 16次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心期刊及以上的比例 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 研究成果验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新增设备通过专家验收率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 2021年上半年：明确研究方向，收集并系统梳理文献，展开实地调研，组织学术研讨，参加学术会议，采购必需的材料、设备，准备测试、实验并验证假设，构建研究提纲和模型； 2021年下半年：优化前期探索出的研究成果，根据专家意见进一步完善，待获取系统规律的结果后及时总结归纳，形成论文并发表，申报国家发明专利，提出相应政策建议等。 | 2021年上半年：明确研究方向，收集并系统梳理文献，展开实地调研，组织学术研讨，参加学术会议，采购必需的材料、设备，准备测试、实验并验证假设，构建研究提纲和模型； 2021年下半年：优化前期探索出的研究成果，根据专家意见进一步完善，待获取系统规律的结果后及时总结归纳，形成论文并发表，申报国家发明专利，提出相应政策建议等。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万 | 81.3039万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 设备购置的平均价格控制金额 | 0.55万元 | 0.42万元 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学科在全国的影响力 | 增强 | 取得的阶段性成果助力相关学科在全国的影响力提高，其中我校应用经济学、食品科学与工程和工商管理3个学科入选北京高校高精尖学科建设名单项目、2019年农业科学学科进入ESI前1%，2021年化学学科跻身ESI全球排名前1%。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目入选者科研能力 | 增强 | 入选者科研能力提升，项目的支持提升15名青年教师的科研创新能力和研究水平，发表了多篇SCI、EI等高水平论文 《Accelerating FHS Option Pricing Under Linear GARCH ，COMPUTATIONAL ECONOMICS》、《个股投资者情绪与股票收益率的关系——基于股评信息视角的研究，数学的实践与认识》、《沪港通对上市公司盈余预测质量的影响研究，数理统计与管理》等。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 增强 | 培养学生在本专业领域发表高水平文章，动手实验、实践能力提升 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 | ＞95% | ＞95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 教师满意度 | ＞95% | ＞95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | ＞95% | ＞95% | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.06 |  |