附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-田径场基础层改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69511520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.766684 | 230.766684 |  | 228.906456 |  | 10 |  | 99.19% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 230.766684 | 230.766684 |  | 228.906456 |  | — |  | 99.19% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施本工程后，可以改保障体育教学功能和使用需求，提供安全的运动场地，提升学校基础设施条件。项目的实施可以更好的促进学校各项事业的发展。 |  |  |  |  |  | 目前已完成，但进度滞后 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除铣刨场地基础 |  |  | 拆除田径场、足球场面层，铣刨50厚混凝土基础约17200平米 | 拆除田径场、足球场面层，铣刨50厚混凝土基础约17200平米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：铺装跑道沥青基层 |  |  | 重新铺装50厚中粒式沥青混凝土、30厚细粒式沥青混凝土约17200平米。 | 重新铺装50厚中粒式沥青混凝土、30厚细粒式沥青混凝土约17200平米。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：修缮场地附属设施 |  |  | 原有障碍水池加装不锈钢盖板；对原有2个跳远沙坑进行修缮，并更换坑内沙砾；对现有两个铅球场地及相关附属设施进行修缮；拆除原单杆旗台并异位重建三杆旗台 | 原有障碍水池加装不锈钢盖板；对原有2个跳远沙坑进行修缮，并更换坑内沙砾；对现有两个铅球场地及相关附属设施进行修缮；拆除原单杆旗台并异位重建三杆旗台 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：修缮场地照明 |  |  | 更换照明控制箱8台，更换照明控制系统，更换电缆3400米 | 更换照明控制箱8台，更换照明控制系统，更换电缆3400米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收 |  |  | 国标GB36246-2018标准；及相关国标标准 | 国标GB36246-2018标准；及相关国标标准 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目制定 |  |  | 2020年10完成 | 2020年10完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目下达时间 |  |  | 2021年7月底前完成 | 2021年8月底前完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：招标时间 |  |  | 2021年8月中旬前完成 | 2021年10月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：施工时间 |  |  | 2021年10月中旬竣工 | 2022年1月竣工 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：验收时间 |  |  | 2021年10月底前完成 | 2022年1月完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 384.611139万元 | 未结算完 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：履行公共服务能力 |  |  | 能够将使用12年的田径场焕然一新，保证了8000名学生进行体育运动的条件，存进了体育教学事业的发展，为提升学生身体素质做出了贡献，提高学校办学的基础设施条件，进一步满足了学校体育设施对社区开放的要求。 | 能够将使用12年的田径场焕然一新，保证了8000名学生进行体育运动的条件，存进了体育教学事业的发展，为提升学生身体素质做出了贡献，提高学校办学的基础设施条件，进一步满足了学校体育设施对社区开放的要求。 | 30 |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.42 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。