| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-从＂心”开始：北京市中小学教师心育能力资格证书培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 167.140000 | 167.140000 | 93.155200 | 10 | 55.73% | 5.57 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：对北京市中小学心理教师进行培训，带领他们深入学习心理预防、心理干预、心理辅导理论与技术，使他们掌握对学生心理问题进行干预和矫正的能力。目标2：对北京市中小学班主任及学科教师进行培训，使他们学习并掌握心理维护、情绪疏导、心理辅导基础理论和技术，掌握学生心理发展规律，有能力对学生常见心理问题进行甄别、纾解，能面向群体学生开展心理健康教育，提高德育工作能力，提高学科育人能力。 |  |  |  |  | 本培训项目为三年滚动培训，整体统筹规划，2019年项目培训主要针对北京市中小学心理教师，心理教师培训人数为70人（一期，培训两年）。2020年对2019年第一期的学员继续进行深入培训，同时招收了83名心理教师与班主任及学科教师进行第二期培训。2021年，对一期二期学员继续进行深化培训，于2021年7月进行结业仪式，并招收89名心理教师与班主任及学科教师进行第三期培训。 采用了线上线下结合，以线上培训为主的方式，为了更好地培养其心育能力，进行个性化培养，将三期参训教师分别分五个小班培训，每班配两名导师进行团辅和心理督导，让每位学员都进行深度卷入，切实提高他们的理论和实践心育能力。目前项目按照计划稳步推进，顺利完成了本年度培训计划。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参与培训人数 | 150 | 233人 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 参与中小学数量 | 50 | 140所 | 10 | 9 | 本项目由市教委人事处主办，首师大教师教育学院承办，原定希望招收各区学校共50所，每区3-4所。在实际招收培训人员时，是通过市教委人事处向各区教委发送培训通知，采用自愿报名和选拔结合的形式。在与市教委及各区教委沟通后，为了最大程度的惠及各区的学校和教师，并未指定局限在某几所中小学，而是面向全区的符合条件的相关老师进行选拔，因此实际参与的中小学数量超过计划，达到140所。未来进行项目计划时，将考虑这一情况，增加目标学校的数量。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 不低于90% | 93% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 167.14 | 93.1552 | 5 | 3 | 由于疫情原因项目采用线上与线下结合的形式，因此原定用于线下培训的费用剩余较多 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 心育能力培训辐射到北京市各城郊区 | 16个区 | 17个区 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 100% | 10 | 7 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.57 |  |  |  |