| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（滚动项目）-解小青 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 解小青 |  |  | 联系电话 | 13810191089 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 34.125000 | 34.125000 | 1.785900 | 10 | 5.23% | 0.52 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在权威核心刊物发表论文2篇；协助组织2020年中华经典诵写讲大赛“笔墨中国”汉字书写大赛（教育部主办）；结合中小学书法课堂实践活动深化书法基础教育研究 |  |  |  |  | 理论研究：发表论文9篇和出版专著2部。 实践应用：在白云路小学等开展书法教育，将研究成果应用于课堂实践。 承办教育部第二届中华经典诵写讲大赛“笔墨中国”汉字书写大赛评审。 人才培养：毕业书法专业硕士18人，博士1人。招收书法专业硕士生23人，书法专业博士生1人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文发表 | 2篇 | 9篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 协助组织“笔墨中国”汉字书写大赛 | 圆满完成 | 已成功组织 | 20 | 18 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 执行进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 34.125 | 1.7859 | 5 | 1 | 受疫情影响经费支出受限，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 显著提升 | 能够得到提升 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.52 |  |  |  |