附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新能力建设-高精尖学科建设-艺术学理论（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电影学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴冠平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82283412 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 100 | 59.3186 |  | 10 |  | 59.32% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 100 | 59.3186 |  | — |  | 59.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧扣学科建设中的人才培养、师资建设、科学研究和社会服务与社会评价等各类指标，为市属高校艺术学学科建设提供更多的经验和标杆，以切实推动市属高校艺术学科师资和学科建设水平。 年度目标：以北京高校学科共建为契机，与北京大学艺术学院共同就艺术学理论学科建设展开如下四方面的深层次合作： （1）以高端研究者互聘为核心，在智力资源共享方面开展合作。 （2）以科研项目合作为切入点，通过项目合作带动学科科研。 （3）以研究生培养着力点，通过联合提高研究生培养规模和质量。 （4）以学术活动为辅助，提升学术成果的学术水准和社会影响力。 |  |  |  |  |  | - 通过开展各类培训项目，引入国内优秀艺术学理论专家参与培训或讲座，形成了约60人的艺术学理论专家库，初步完成了专家储备；配合研究生院培养工作，进一步完善导师制度，提升师资含金量 - 完成《电影本体论反思》《电影的寓言》等极为重要的8部权威学术著作的版权引进工作和翻译工作，目前进入出版印刷环节，完成2部中文学术著作的出版工作。 - 开辟研究生第二课堂，将工作坊、学术讲座规范化，系列化，整合为“格物论坛”形式；将原《青年观察》学生学术杂志转换为线上电子案形式，取得了良好的学术影响力和公众形象力。 - 成功举办了第六届艺术学全国论坛，成功举办了IM影展，成功举办了第二届北京电影学院“学院奖”活动，参与筹办了“罗艺军与中国电影美学”研讨会，获得了良好的社会效果和行业影响力。 - 开发建设了“影像艺术理论”大型公众号，全面涵盖上述四项内容，2021年底开始试运行，现已成为学科建设的综合内容中心和资料库，未来将全面承担师资、科研、人才培养、学术活动等四个方面的成果宣传与知识传播的任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次、人数 |  | 1班次20人 |  | 1班次40人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 品牌学术活动次数、人数 |  | 2次150人 |  | 3次150人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学术出版 |  | 不少于6部 |  | 目前著作已基本完成8部作品的翻译或编辑，受疫情等原因影响，进度推迟，但已处于印刷筹备阶段；为取得较优效果，经协商，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 | 4 |  | 3 |  | 目前著作已基本完成翻译制作，受疫情等原因影响，进度推迟，但已处于印刷筹备阶段；为取得较优效果，经协商，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 |  |
|  |  |  | 讲座工作坊次数、人数 |  | 讲座3次，90人 |  | 完成讲座3次工作坊1次，90人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 短期培训学员反馈 |  | 效果良好 |  | 良好；约达到预期值的95%以上。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学术出版读者与社会反馈 |  | 获得较好的学术影响力和社会反响。 |  | 暂未出版，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 | 2 |  | 0 |  | 目前著作已基本完成翻译制作，受疫情等原因影响，进度推迟，但已处于印刷筹备阶段；为取得较优效果，经协商，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 |  |
|  |  |  | 讲座与工作坊学术可持续度 |  | 获得较好的学术影响力和社会反响，获得可持续性发展潜力。 |  | 已获得较好的学术影响力和社会反响，获得可持续性发展潜力。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月 |  | 在2021年12月已完成培训、品牌活动及系列讲座 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均成本 |  | 约1万元 |  | 0.8 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 短期培训社会效益 |  | 获得较好的社会影响和学术关注，提高社会效益 |  | 已获得较好的社会影响和学术关注，提高了社会效益 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 学术出版影响力 |  | 在经典理论著作方面，获得显著的社会影响力。 |  | 受疫情等原因影响，暂未出版。计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 | 4 |  | 0 |  | 目前著作已基本完成翻译制作，受疫情等原因影响，进度推迟，但已处于印刷筹备阶段；为取得较优效果，经协商，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 |  |
|  |  |  | 讲座与工作坊宣传效果 |  | 获得明确的宣传效果和学术影响力 |  | 已获得明确的宣传效果和学术影响力，参与人员数量多、热情高 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 短期培训满意度 |  | 获得培训对象满意度达到95%以上。 |  | 良好；已获得培训对象满意度达到95%以上。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学术出版读者满意度 |  | 获得较好的图书销量和读者反馈。 |  | 暂未出版，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 | 2 |  | 0 |  | 目前著作已基本完成翻译制作，进度推迟，但已处于印刷筹备阶段；为取得较优效果，经协商，计划2022年10月学术周期间召开系列图书发布会，集中发售推广。 |  |
|  |  |  | 讲座与工作坊同行评价 |  | 获得良好的境内外高校同行评价 |  | 已获得良好的境内外高校同行评价 | 4 |  | 3 |  | 提高同行评价 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |