附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-芍药居校区整体改造工程尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张超 |  |  |  |  | 联系电话 | 64288385 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1500 | 1500 | 729.073919 | 10 | 48.6% | 4.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 1500 | 1500 | 729.073919 | — | 48.6% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 芍药居校区现状校园校舍及基础设施均不能满足以上基本教学办公功能需求，需要整体改造。目前校区整体改造工程施工合同都已签订，且施工工作已结束并通过竣工验收，现已进入工程审计阶段，工程审计后亟需工程尾款作为资金保障，以确保我校按合同约定履约。 |  |  |  |  |  | 芍药居电增容工程因供电方案不可行原因未实施完毕；芍药居景观道路改造工程因结算审计未完成，尾款未支付，其余目标均已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成改造校区内市政管网8000余米 | 完成改造校区内市政管网8000余米 |  |  | 已完成改造校区内市政管网8000余米 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成改善景观及路面铺装面积20000平米 | 完成改善景观及路面铺装面积20000平米 |  |  | 已完成改善景观及路面铺装面积20000平米 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 实现双路电路增容供电 | 实现双路电路增容供电 |  |  | 未完成实现双路电路增容供电 | 2 | 0 | 因供电方案不可行，导致项目实施暂缓；目前已取得新的供电方案，正在积极推进施工进展，尽快实施完毕实现验收发电，完工后尽快展开结算审计工作，完成尾款支付手续 |
|  |  |  | 完成部分建筑装修改造约10000㎡ | 完成部分建筑装修改造约10000㎡ |  |  | 已完成完成部分建筑装修改造约10000㎡ | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面。工程质量合格率100% | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）、《建筑设计防火规范（GB50016—2014），适应设计规范，保障消防改造工程通过验收、顺利投入使用。解除了校区内各建筑单体消火栓水压不足的隐患。解除了校区内各建筑单体及校区整体联动报警系统老化失效的隐患。解决单路供电用电隐患，解除既有供电容量不足的隐患。改善管线老化维修不便的局面。工程质量合格率100% |  |  | 未完成双路供电 | 10 | 8 | 芍药居电增容工程因供电方案不可行的原因未实施完毕；目前已取得新的供电方案，正在积极推进施工进展，尽快实施完毕实现验收发电，完工后尽快展开结算审计工作，完成尾款支付手续。 |
|  |  | 时效指标 | 2021年12月31日前完成结算审计及尾款支付工作 | 2021年12月31日前完成结算审计及尾款支付工作 |  |  | 9个子项目中5个项目已完成结算审计及尾款支付工作 | 10 | 5.5 | 芍药居电增容工程因供电方案不可行的原因未实施完毕；目前已取得新的供电方案，正在积极推进施工进展，尽快实施完毕实现验收发电，完工后尽快展开结算审计工作，完成尾款支付手续。芍药居景观道路改造工程因结算审计未完成，尾款未支付。配合审计处积极推进结算审计工作，尽快支付尾款 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在1500万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 成本控制在1500万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 |  |  | 成本控制在1500万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 | 节约后续维修费用50万元每年，节约水电气等，每年减少费用200万元；预防火灾，避免和预防火灾事故的发生，降低火灾直接经济损失和人员伤亡 |  |  | 已完成节约水电气、预防火灾等项 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善学校约40000平米的办学的基础设施条件；17000㎡校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平，满意度达到95%以上 | 改善学校约40000平米的办学的基础设施条件；17000㎡校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平，满意度达到95%以上 |  |  | 已完成改善学校约40000平米的办学的基础设施条件；17000㎡校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校消防安全整体水平 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质，水电节约率提高50%以上 | 完工后环境有很大改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件，提升校园整体品质，水电节约率提高50%以上 |  |  | 已完成环境改善，能为全校师生提供良好的工作、学习、生活条件 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 | 改造后配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障和推动学校内涵式发展 |  |  | 已完成配套基础设施将在50年内持续为在校师生服务，保障 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度达到95% | 95% |  |  | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 校园安全管理能力达到95% | 95% |  |  | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 社会各界对教育基础设施的满意度达到99% | 99% |  |  | 99% | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 76.36 |  |