附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-健康教育进校园系列宣传教育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 127.637 |  | 127.637 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 127.637 |  | 127.637 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 策划组织实施防灾避险实践活动，制作健康、安全知识宣传海报、易拉宝，制作学生健康专刊，继续维护“北京学生健康教育宣传活动中心”微信公众号，假期组织学生在线健康知识问答活动，拍摄健康类短视频，向学生传播健康信息，引导学生积极参加体育锻炼，养成良好的锻炼习惯，提高体质健康水平，在北京市中小学校中营造积极向上的健康教育环境。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。策划组织实施防灾避险实践活动，制作健康、安全知识宣传海报、易拉宝，制作学生健康专刊，继续维护“北京学生健康教育宣传活动中心”微信公众号，假期组织学生在线健康知识问答活动，拍摄健康类短视频，向学生传播健康信息，引导学生积极参加体育锻炼，养成良好的锻炼习惯，提高体质健康水平，在北京市中小学校中营造积极向上的健康教育环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《学生健康成长》特刊 |  |  | 4期 | 4期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 防灾避险自救互救实践活动 |  |  | 40场 | 40场 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 健康、安全知识宣传海报 |  |  | 4600套 | 4600套 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 健康、安全知识宣传易拉宝 |  |  | 1800个 | 1800个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 维护“北京学生健康教育宣传活动中心”微信公众号 |  |  | 110条 | 110条 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 组织学生疫情防控及其他健康教育在线活动 |  |  | 参与人次不低于50万人次 | 89万 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 制作健康类短视频 |  |  | 17条 | 17条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 受益学生 |  |  | 不少于50万人次 | 100万 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实践活动内容讲授专家 |  |  | 所有授课专家权威、专业 | 所有授课专家权威、专业 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传品制作 |  |  | 所有宣传品制作精良 | 所有宣传品制作精良 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类工作完成进度 |  |  | 严格按照计划执行，12个月完成 | 12个月完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 127.637万元 | 127.637万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市中小学及高校学生健康教育水平 |  |  | 参训学生健康教育水平得到提高 | 参训学生健康教育水平得到提高 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 学生急救自救能力 |  |  | 参训学生急救自救能力水平得到提高 | 参训学生急救自救能力水平得到提高 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者、读者对象满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |