|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-科研计划重点项目（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 姚东旭 | | | 联系电话 | 13601107933 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 114.000000 | 114.000000 | 54.243266 | 10.00 | 47.58% | 4.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114.000000 | 114.000000 | 54.243266 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：本项目将发表学术论文8篇：其中国内核心级别以上期刊论文4篇。 目标2：培养研究生10名。 | | | | | 发表学术论文9篇，其中国内核心级别以上核心期刊论文4篇，SCI论文3篇。培养研究生13名。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 论文 | 8篇 | 9 | 15 | 13 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 培养研究生 | 10名 | 13 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 专注 |  | 2 | 年初未设置该指标 | | |
| 质量指标 | 核心论文 | 4篇 | 4 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 指标2：SCI论文 |  | 3 | 年初未设置该指标 | | |
| 指标3：被采纳研究报告数 |  | 1 | 年初未设置该指标 | | |
| 时效指标 | 制定计划方案 | 1-4月 | 按计划时间完成相关工作 | 3 | 3 |  | | |
| 实地考察调研 | 5-9月 | 按计划时间完成相关工作 | 3 | 3 |  | | |
| 数据分析整理，发表成果 | 10-12月 | 按计划时间完成相关工作 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 114万元 | 实际支出54.24万元 | 10 | 5 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | 部分成果或可转化为课程的教学案例，丰富课堂教学实践内容；或可以为学术同行进行相关研究提供借鉴与参考；或可以为政府相关部门决策提供辅助和参考。 | 上述已发表论文知网下载量4631次，引用量2次；研究报告被采纳1次 | 30 | 28 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 大于90% | 项目主管部门满意度90% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标 | | |
| 受支持教师满意度 | 大于90% | 受支持教师满意度100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.76** |  | | |