项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-《国家学生体质健康标准》监测及薄弱校干预活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  | 联系电话 | 51994961 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全 年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 401.47 | 401.47 | 398.65 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 401.47 | 401.47 | - |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | - |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过引入第三方服务机构实施监测，全面了解全市250所中小学生体质健康状况，并对测试数据进行科学分析，形成测试分析报告，指导各区教委、中小学校，以及年级班级，有针对性的开展科学体育教学和活动；通关对学生体质的精准测量、学生体质提的精准分析、学生体质提升的精准干预为主要内容，为15所体质薄弱校试点校提供可行的个人提升方案、及学校整体干预方案并为教育行政部门提供决策依据。 |  |  |  | 通过引入第三方服务机构实施监测，全面了解全市各区百余所中小学生体质健康状况，通过对测试数据进行科学分析，形成测试分析报告，帮助指导各区教委、中小学校，以及年级班级，有针对性的开展科学体育教学和活动；通过对学生体质的精准测量、学生体质提的精准分析、学生体质提升的精准干预为主要内容，为15所体质薄弱校试点校提供可行的个人提升方案、及学校整体干预方案并达到了为教育行政部门提供决策依据的目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 参加学生体质健康监测学校数 | 250所 | 228所 | 1.5 | 1.37 | 实际抽取250所，受疫情发生紧急中断影响，实测228所，。 改进措施：1.提前规划和安排测试，加长测试周期，防范疫情等不可抗力因素出现。2.再增加抽测备选学校数，应对由于疫情等原因出现的学校不能参加测试。 |  |
|  |  |  | 参加学生体质健康监测学生数 | 55000人 | 48701人 | 1.5 | 1.33 | 实际抽取57349人，受疫情中断及临时伤病影响实测48701人。 改进措施：1.提前规划和安排测试，加长测试周期，防范疫情等不可抗力因素出现。2.再增加抽测备选人数，应对学生临时伤病不能进行测试。 |  |
|  |  |  | 参加学生体质健康监测的学校年级 | 小学1-6年级 | 小学2-6年级 | 1.5 | 1.37 | 考虑小学1年级学生刚刚入校不足一个月，没有进行过体质健康测试相关的训练，测试成绩可能会不足以反映1年级学生的真实情况，经研究决定本次监测活动，减少测试小学1年级学生，按测试比例增加2-6年级比例。 改进措施：监测活动将小学一年级学生包含进来，在后续报告中充分考虑练习不充分等因素。 |  |
|  |  |  | 测试《国家学生体质健康标准》中规定的所有测试项目 | 小学7项（一二年级5项，三四年级6项，五六年级7项）初中9项（包括男女不同项）高中9项（包括男女不同项） | 小学7项（一二年级5项，三四年级6项，五六年级7项）初中9项（包括男女不同项）高中9项（包括男女不同项） | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  | 数量 指标 | 学生体质健康监测问卷调查数量 | 12500份 | 15397份 | 1.5 | 1.5 | 共收集15397份调查问卷，超额2897份完成本项指标 |  |
|  |  |  | 编写学生体质健康监测评价报告 | 17份 | 19份 | 1.5 | 1.5 | 包含18份区报告及1份北京市报告，超额2份完成本项指标 |  |
|  |  |  | 完成学生体质精准测试 | 15000人 | 14119人 | 1.5 | 1.41 | 此为15所干预校，因受疫情及测试时学生伤病缺勤影响实测14119人 改进措施：除疫情等不可抗力原因外，增加备选 |  |
|  |  |  | 生成各类分析数据 | 不少于150000条 | 211785条 | 1.5 | 1.5 | 综合各类数据指标，共生成分析数据211785条，超额61785条完成本项指标 |  |
|  |  |  | 撰写各级学生体质报告 | 560份 | 640份 | 1.5 | 1.5 | 包含学校报告、年级报告、班级报告，共640份，超额80份完成本项指标 |  |
|  |  |  | 出具学生个人体质报告 | 15000份 | 16156份 | 1.5 | 1.5 | 最终出具共16156份个人报告，超额1156份完成本项指标 |  |
|  |  |  | 专家下校调研指导 | 不少于60人次 | 150人次 | 1.5 | 1.5 | 组织专家多人多次到干预校进行调研指导，共150人次，超额90人次完成本项指标 |  |
|  |  |  | 制定学校整体干预方案 | 15份 | 15份 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 教师技能提升 | 不少于150人次 | 150人 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 制定个人运动处方 | 每个学生不少于24个 | 每个学生27个 | 1.5 | 1.5 | 运动处方包含力量、速速、耐力、柔韧、协调、爆发力六大方面每人27个，超额每个学生3个完成本项指标。 |  |
|  |  | 质量 指标 | 测试标准 | 所有测试点测试流程、测试规范、测试仪器、测试场地保持一致 | 所有测试点根据实际情况实时调整，达到测试流程、测试规范、测试仪器、测试场地的一致 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 监测完成程度 | 按既定要求完成55000人测试采集数量 | 完成48701人测试采集数量 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 数据真实性 | 通过统一的测试标准，采集到55000学生真实客观体质数据 | 通过统一的测试标准，采集到48701学生真实客观体质数据 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 数据准确性 | 通过统一的测试标准，采集到55000学生精准的体质数据 | 通过统一的测试标准，采集到48701学生精准的体质数据 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 仪器合格性 | 测试设备通过国家相关要求，具有权威检测报告，行业资质，符合或高于国家标准 | 测试设备通过国家相关要求，具有权威检测报告，行业资质，符合国家标准 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 学生体质测试数据精准度 | 得到提升 | 得到提升 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 开展零点体育的学校数量 | 不低于5所 | 15所 | 1 | 1 | 15所干预校均开展零点体育，超额10所完成本项指标。 |  |
|  |  |  | 开展学校趣味课课练的学校数量 | 不低于8所 | 15所 | 1 | 1 | 15所干预校均开展学校趣味课课练，超额7所完成本项指标。 |  |
|  |  |  | 开展大课间素质操的学校数量 | 不低于8所 | 15所 | 1 | 1 | 15所干预校均开展大课间素质操，超额7所完成本项指标。 |  |
|  |  |  | 开展体育社团的学校数量 | 不低于5所 | 15所 | 1 | 1 | 15所干预校均开展体育社团，超额7所完成本项指标。 |  |
|  |  |  | 实施体育寒暑假作业的学校数量 | 不低于10所 | 15所 | 1 | 1 | 15所干预校均实施体育寒暑假作业，超额5所完成本项指标。 |  |
|  |  | 时效 指标 | 形成项目需求书 | 2月前 | 2月前 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 确定第三方服务机构 | 4月前 | 8月 | 1.5 | 1.5 | 因受项目启动时间影响，所以8月确定第三方服务机构 改进措施：提早推进前期流程，应对各项变化。 |  |
|  |  |  | 薄弱校体质精准测量服务工作 | 4月-6月 | 9月-12月 | 1.5 | 1.5 | 因受项目启动时间以及疫情的影响，所以9-12月进行薄弱校测量服务。 改进措施：提早推进前期流程，应对各项变化。 |  |
|  |  |  | 薄弱校学生体质精准分析工作 | 5月-6月 | 9月-12月 | 1.5 | 1.5 | 因受项目启动时间以及疫情的影响，所以9-12月进行薄弱校体质精准分析工作。 改进措施：提早推进前期流程，应对各项变化。 |  |
|  |  |  | 项目实施方案设计 | 6月前 | 9月 | 1.5 | 1.5 | 因受项目启动时间影响，所以9月进行项目实施方案设计。 改进措施：提早推进前期流程，应对各项变化。 |  |
|  |  |  | 第三方服务机构按方案进行相应准备 | 8月前 | 8-9月 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 确定测试样本，并细化实施方案 | 9月前 | 9月 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 实施测试、问卷调查、采集数据、汇总分析 | 11月前 | 9-11月 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 薄弱校学生体质精准提升工作 | 4-12月 | 9-12月 | 1.5 | 1.5 | 因受项目启动时间影响，所以9-12月进行薄弱校学生体质精准提升工作。 改进措施：提早推进前期流程，应对各项变化。 |  |
|  |  |  | 项目总结 | 12月 | 12月 | 1.5 | 1.5 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 | 401.47万元以内 | 398.65万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 项目的开展将大大降低学校、老师的工作负担，减少政府部门的经费投入，同时采集了全市学生的体质健康数据，针对学校体育工作进行了学生与老师的问卷调查，发布相关研究报告，将极大促进学生、家长和社会各界对青少年健康事业的关注，加强体育教学的针对性和科学性。 | 达到目标 | 达到目标 | 5 | 4 | 因受到疫情影响，部分测试场次由老师参与，增加了部分老师的工作。 改进措施：提前规划测试流程，将测试周期适当机动，测试人员固定化，并且采取测试日健康宝、行程码和核酸检测全部绿码才能上场等措施，疫情防控政策情况出现带来的 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过项目精准的了解学生体质问题并开始提升工作，科学高效的促进学生体质健康水平提升，促进学生全面发展。引导更多中小学生自主地参与体育锻炼。 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 丰富学校体育教学内容，促进体育教学手段多样化，提升体育教学质量。 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通过项目开展系列活动，增强学校教师凝聚力、促进学科融合等工作，从而提升学校社会地位。 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 采用第三方监测的方式，在学校和各级教育主管部门中形成更加重视学生健康的意识和环境。 | 达到目标 | 达到目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 通过这种监测项目的开展，将在学生和家长中树立“健康第一”的意识和良好的锻炼习惯。 | 达到目标 | 达到目标 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 各区对体质健康监测工作满意度 | 设计专门的服务满意度调查问卷，满意度合格率不低于90% | 100% | 5 | 5 | 各区对体质监测工作满意度评价很高，超额10%完成本项指标 |  |
|  | 指标 |  | 各学校对体质健康监测工作满意度 | 设计专门的服务满意度调查问卷，满意度合格率不低于90% | 96.80% | 5 | 5 | 各学校对体质监测工作满意度评价较高，超额6.8%完成本项指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.48 |  |  |