项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市教师资格认定与定期注册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910528787 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.7444 | 82.7444 |  | 55.61939 |  | 10 |  | 67.22% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.7444 | 82.7444 |  | 55.61939 |  | — |  | 67.22% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在北京市教育委员会的直接领导下，依据教育部和北京市教师资格认定的相关文件和政策法规，完成2021年全市教师资格认定各项工作任务和密云区、延庆区定期注册试点工作。 |  |  |  |  |  | 2021年项目共认定教师资格21345人。其中高校教师资格5535人，高中教师资格15384人，中职教师资格413人，中职实习指导教师资格13人。定期注册工作在密云区继续推行，启动在延庆区的试点工作部署，两个区全年共注册合格5096人，暂缓注册0人，注册不合格0人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 受理高中、中职合格申请人认定相应教师资格 |  |  | 23000人 | 21345人 | 9 |  | 8.5 |  | 受疫情影响，实际申请人减少 |  |
|  |  |  | 高校教育教学能力测试 |  |  | 500人 | 477人 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，实际参加测试人减少 |  |
|  |  |  | 完成定期注册试点区中小学、幼儿园教师的注册工作 |  |  | 6000人 | 5096人 | 3 |  | 2.5 |  | 受市教委部署推迟影响，部分教师没有完成证书补换发，来不及参加本年度定期注册 |  |
|  |  | 质量指标 | 具备在高校、高中、中职任教的条件和能力 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 符合在中小学任职的条件 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 自认定受理结束之日起30个工作日内公布结果 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 自注册受理结束之日起60日内公布结果 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本，严格执行项目预算 |  |  | 82.7444 | 59.61939 | 5 |  | 5 |  | 在数量指标基本达成的前提下，大幅节约了成本 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为北京市增加高校、高中和中等职业学校教师人力资源 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 为定期注册试点区教师进行首次注册 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |