| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学教师信息技术应用能力提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 57.110000 | 46.370300 | 10 | 81.19% | 8.12 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1：结合不同区县需求和实际情况组建中小学教师能力提升培训团队 目标2：开展北京市各区县中小学教师信息化教学培训并形成教学资源 目标3：对教师信息化培训进行总结与归纳 实现北京市至少3个区县约1000名中小学教师的信息化教学培训，实现教师信息化教学能力水平的总体提升，进而促进信息技术教育教学信息化的改革，最终实现教学质量的提升。 |  |  |  |  | 目标1：已完成，完成结合11个区县的信息化需求，建设了一支综合素质较强的中小学教师能力提升培训团队 目标2：已完成，形成了一套针对北京市各区县中小学教师信息化教学培训方案和教学资源 目标3：已完成，对教师信息化培训进行总结与归纳 实现北京市至少3个区县约1000名中小学教师的信息化教学培训，实现教师信息化教学能力水平的总体提升，进而促进信息技术教育教学信息化的改革，最终实现教学质量的提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 进行在线课程培训资源建设 | 3门 | 3门 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展大型教师培训 | 至少5次 | 8次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请专家进行讲座 | 至少20名 | 24人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展教学研讨会 | 至少5次 | 5次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 组织教师参与培训 | 至少1000名教师 | 培养18名校长以及校长学员所在单位教师 | 4 | 2 | 成果与项目相关性不好确认，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出版研究著作 | 1本 | 2本 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 发表期刊论文 | 10篇 | 15篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 在线课程能够进行常规使用 | 至少2门 | 3门 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 57.11 | 46.3703 | 6 | 5 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 培训至少1000名教师，带动信息化教学发展 | 达到1000名 | 15 | 15 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化教学能力提升促进教学质量提升 | 显著提升信息化建设规划水平 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 未制定 | 未调查 | 10 | 4 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.12 |  |  |  |