| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市乡村园长领导能力提升培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 谷长伟 |  |  | 联系电话 | 15210667329 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 20.994000 | 17.412500 | 10 | 82.94% | 8.29 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从北京市乡村幼儿园园长中选拔50名爱岗敬业、专业素养较强和发展潜力较大的园长作为培养对象，努力将其培养成为具有较高水平领导能力，具有较为先进的办园思想和较高乡村幼儿园课程开发能力，能够打造和谐的幼儿园育人环境的专业化园长。 |  |  |  |  | 应各区县培训需求招收学员60人，实际培训合格57人，经过专题培训和工作坊研修，学员领导能力得以提升，进一步明晰了办园思想和明显提升乡村幼儿园课程开发能力，在打造和谐的幼儿园育人环境和成为专业化园长方面提升明显。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 | 50 | 57 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 | ≥90% | 95%以上 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 | ≥90% | 95%以上，培训覆盖学员所在园，实际覆盖培训人数在800人以上 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 工作坊研修在2021年完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 20.994 | 17.4125 | 6 | 5 | 因受疫情影响，培训方式以线上为主，节省了部分资金，已及时交回 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 乡村园长课程领导力 | 明显提升 | 学员合格率高，能力有所提升 | 10 | 7 | 效益指标较宽泛，成果总结需进一步完善 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 乡村园长人际领导力和文化领导力 | 得以提升 |  | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 乡村园长结构领导力和象征领导力 | 得以提升 |  | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 基本满意 | 10 | 4 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.29 |  |  |  |