| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央支持地方建设-＂双一流”建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2,600.000000 | 2,600.000000 | 2,474.048925 | 10 | 95.16% | 9.52 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.引进或培养1-2名高层次领军人才和优秀青年学者，形成1-2个活跃在国际学术前沿和服务国家重大战略需求的学术创新团队。 2.发表高水平学术论文50篇左右。 3.建设好北京成像理论与技术高精尖创新中心、光场成像与数字几何北京市重点实验室等科研平台，筹建1～2个新的科研基地、省部级重点实验室，不断形成新的学科增长点。 4.培养300名左右优质毕业生，为国家和区域发展，特别是北京市基础教育服务。 |  |  |  |  | （1）2020年，数学学科引进国家优秀青年基金获得者1人；通过北京市海外高层次人才青年项目引进优秀青年教师4人；通过北京市海外高层次人才短期项目引进国际知名教授1人；引进师资博士后3人；教师队伍中1名教授荣获2020年信息复杂性委员会颁发的最高奖“约瑟夫•特劳布”奖，1名教授入选第九批“北京市优秀青年人才”。此外， 数学学科深度促进学科交叉融合，培育出影像技术中的数学建模与算法、人工智能的数学解释与图像自动识别、大数据分析的数学与统计学模型三个创新团队，进入北京国家应用数学中心首期重点研发团队行列。（2）在国内外学术期刊上发表SCI论文100余篇，包含Transactions of the American Mathematical Society，Journal of Functional Analysis，Journal of Differential Equations，Advances in Mathematics，Biometrics，Archive for Rational Mechanics and Analysis，Siam Journal on Discrete Mathematics，Physical Review A等国际知名期刊。（3）2020年获批组建北京国家应用数学中心，同时继续加强北京成像理论与技术高精尖创新中心、光场成像与数字几何北京市重点实验室等重大科研平台建设，更深入地为北京四个中心特别是科创中心建设做贡献。（4）以促进学生就业工作为重点，提高就业质量。坚持对毕业生进行分类、分层和个别指导，2020届本科生就业率99.43%,签约率为74.86%，位居学校前列；研究生就业率94.33%，签约率为84.40%，就业学生深得用人单位好评。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 引进优秀博士后 | 4人左右 | 引进师资博士后3人（其中2人入选首都师范大学超级博士后计划）。 | 3 | 2 | 部分未完成，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 主持国家、省部级科研项目 | 10-15项 | 2020年度，数学学科获批国家重点研发计划项目1项（带头人：方复全）； 获批国家自然科学基金12项，其中包含重点项目3项、专项基金项目1项、面上项目6项、青年基金项目2项，项目直接费用总额1127万元；参与申报获批国家重点研发计划项目2项（葛根年、孙善忠）. | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高水平论文 | 50篇左右 | SCI学术论文100余篇 | 3 | 2 | 完成与目标相差过大，合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 举办高水平学术会议及论坛 | 5次左右 | 为加强学术交流，推动数学相关学科方向的发展，举办涉及多个学科方向的十余场高水平的学术会议，举办学术讲座97场，其中境外高校专家讲座12场（含外籍专家讲座8场）. | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养优质毕业生 | 300人左右 | 2020届毕业学生330人. | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 引进青年教师／特聘副研究员 | 5人左右 | 通过北京市海外高层次人才青年项目引进优秀青年教师4人；从清华大学引进副研究员1人。 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国际权威杂志上发表论文 | 5篇左右 | JCR一区期刊9篇，CCF（中国计算机协会）A类期刊1篇。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 主持国家级重大、重点项目 | 4项左右 | 截至2020年12月在研重大重点项目包括国家重点研发计划项目1项、国家基金创新研究群体项目1项、国家基金重点项目5项、国家杰青项目1项、国家基金重大科研仪器研制项目1项。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 引进高水平中青年科学家 | 3人左右 | 引进国家优秀青年基金获得者1人；通过北京市海外高层次人才短期项目引进国际知名教授1名；依托高精尖中心聘任国际知名教授11人。 | 6 | 5 | 完成与目标相差过大，合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 5 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 2600 | 2474.048925 | 6 | 5 | 由于疫情影响，许多科研活动无法进行，科研类差旅费、出国费等结余较多 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 通过数学学科群建设，深入开展应用示范研究，开发出国家急需、有重要行业影响的关键技术和产品，加快推进产业化。 | 深入开展应用示范研究，开发出国家急需、有重要行业影响的关键技术和产品，加快推进产业化。 | 2020年，“北京市检测成像工程中心”、“北京成像理论与技术高精尖创新中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台，在数学与成像技术等方面取得了突出的成绩，开发出多项国家急需、有重要行业影响的关键技术。依托光场成像与数字几何实验室研发了医学图像智能分析与判读系统，构建了基于几何拓扑理论的战场环境三维重构方法、基于几何拓扑理论的战场环境三维重构方法；依托北京成像理论与技术高精尖创新中心，与俐玛精密测量技术（苏州）有限公司和赛诺威盛科技（北京）有限公司分别成立了工业X射线智能成像联合实验室和医学智能成像联合实验室，推动了科研成果落地转化；参与研制的星上处理AI载荷已在12月20日海南文昌搭载国内第一颗民用SAR卫星“海丝一号”进行在轨验证，进一步提升了雷达卫星在轨工作效能，实现对重点观测区域船舰目标的实时地理位置获取。 | 10 | 9 | 成果与项目相关性不好确认，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过数学学科群建设，推动首都师范大学学科建设水平的全面提升，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。 | 在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面取得一流成果，为北京“四个中心”建设、京津冀协同发展做出贡献。 | 2020年度数学学科群积极为国家和北京市的科技、教育服务。（1）积极为国家科技工作建言献策。牵头编制的“医学成像中的关键数学问题及其产业应用”成功入选科技部“变革性技术关键科学问题重点专项”2020年度定向项目申报指南；为国家《面向2035年的交叉前沿与颠覆性科技创新发展规划框架—应用数学领域》布局报告推荐了五个重点研究方向。 （3）依托北京市发展与决策研究院与交叉科学研究院，在关系国计民生的重大问题中积极发挥作用。在COVID-19疫情初期，利用非线性Richards回归和生存分析对COVID-19的规模和潜伏期进行统计分析，成果“新型冠状病毒肺炎疫情预测预报的非线性回归方法”已于2020年3月在《中国科学》上发表，供有关政府部门决策参考；2020年4月，在双重区间删失的数据结构下，对COVID-19的潜伏期分布进行参数估计，研究成果及其计算结果可以充分利用新冠肺炎流行病学调查的数据结构，为疫情防控政策制定提供可靠的依据，该成果已在《应用数学学报》发表。此外，2020年疫情期间，还研发了基于地理信息技术的疫情防控软件系统，软件的1.0版本一推出，便吸引了数10万用户在线使用，协助防疫人员可以快速完成一对多的日常隔离监控，通过虚拟围栏的架设，确保隔离人员位于特定区域，并及时完成健康信息采集。 （4）积极为国家和北京市教育和科技服务。依托首都师范大学数学教师教育培训中心，与鄂尔多斯市教育体育局、锡林郭勒盟教育局合作，对鄂尔多斯市、锡林郭勒盟的90名蒙古语授课及农村牧区汉语授课中小学数学教师进行脱产培训，助力国家民族教育工作；通过主办的科普类期刊《中学生数学》，积极传播“数学文化”，提升中学生数学知识应用能力，组织开展“数学建模及综合实践征文”活动，为向大众传播数学文化做贡献。此外，依托交叉科学研究院和北京高精尖中心，学校太赫兹与红外成像技术团队继续为长征火箭发动机关键器件、国家博物馆等文物单位提供检测支持，优化了热源激励、采集以及数据处理过程，目前以佛头为计算目标，解决了涂覆层、多层结构及复杂结构材料的定量测量问题。 | 10 | 9 | 成果与项目相关性不好确认，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 不断改善首都师范大学学科建设的软、硬条件，为师生提供优良、宽松的科研环境和学习环境。 | 不断改善首都师范大学学科建设的软、硬条件，为师生提供优良、宽松的科研环境和学习环境。 | 首都师范大学数学科学群不断改善科研条件，打造“公平开放、竞争有序”的科研环境，创造浓厚的学术氛围，为博士提供专用工作间，开放计算机实验室等，为校内科研团队搭建“云”计算中心。通过“北京国家应用数学中心”、“北京成像理论与技术高精尖创新中心”、“光场成像与数字几何北京市重点实验室”等科研平台的建设，以实际问题为驱动，不断形成新的创新增长点。 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 满意 | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.52 |  |  |  |