| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-首都师范大学与远郊区区域教育合作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海燕 |  |  | 联系电话 | 13501199640 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 124.384000 | 124.384000 | 111.838200 | 10 | 89.91% | 8.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以提升“十四五”开局之年京郊农村学校联动研修和骨干教师教育教育教学领导力提升为目标，以延庆、密云、顺义、大兴、房山、通州、平谷、怀柔、门头沟等远郊区县中小学骨干教师多样化研修子项目为载体，助力郊区县中小学骨干教师队伍师德师风与内涵发展建设步伐，以校本支持、学科联动、混合学习、区际互动、课题驱动等方式，直接促进郊区农村教师专业发展。 该项目2021年拟分2个阶段完成。其中，上本年第一学期完成项目所列任务40%；下半学期第二学期完成项目所列任务60%。2021年具体目标：1.带动英语、历史、地理、艺术、科技等农村薄弱学科骨干教师能力提升，以适应新中考全学全考改革需求；2.引领郊区教研员和校本培训人员的项目策划与研修实施等能力提升。开展面向郊区的基于问题解决的微主题小切口专题研修活动。3.提升教师科研能力。开展农村中小学教师教科研能力提升，以适应学校的优质均衡特色发展；探索引领农村学校教研组长、年级组长专业发展的专题研修，服务区域教育课程与教学、学生发展与管理的人力资源开发。4.探索互联网+教育的可行途径。开展基于移动终端跨区联动的农村教师学科阅读工程，以增进教师的学科本体性知识修养。 |  |  |  |  | 2021年共计在6个远郊区进行了培训。举办专题培训班31个，骨干研修班7个，取得了良好的效果。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 骨干研修和专题研修 | 6个，20个 | 7个骨干研修；31个专题研修 | 10 | 9 | 区域教育研修部门需求强劲，需要增加供给，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 开展大型跨区共享研修 | 8个远郊区全覆盖式热点问题合作研修共享活动2次 | 先后以房山、延庆、怀柔发起跨区域主题活动3次 | 10 | 9 | 结果总结不足，提升成功过总结的完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中小学教师满意度高 | 达到90% | 各区满意度均高于90% | 6 | 5 | 数据分析不足，加强数据分析 |  |  |
|  |  |  | 区/校本培训突出创新 | 问题导向、特色运行、研究先行、行动改进等特色培训课程设计10个 | 38个 | 6 | 5 | 区域教育研修部门需求强劲，需要增加供给，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 资源共享机制 | 增进区域间资源流动共享，创设培训课程共享资源库26套 | 38套 | 6 | 5 | 区域教育研修部门需求强劲，需要增加供给，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 5 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 124.384 | 111.8382 | 6 | 5 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 直面课改新问题的破解 | 解决初中高中课改中实际问题不少于20个，显现研修实效性和针对性。 | 38 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 中小学优质资源加强 | 大学注入中小学多种资源，不少于4类，促进学校自身内涵发展力更加显现。 | 校本研修的辅助；国际学术会议；论文撰写指导；培训项目评估 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 区域之间项目资源共享 | 发现并稳步运行郊区各干训、师训部门间交流合作，增进培训研究氛围的形成，共享资源活动不少于20次。 | 38套培训资料共享 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.99 |  |  |  |