附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_信息化_北校区信息化二期建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 13671126855 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 468.3238 |  | 468.3238 | 468.314666 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 468.3238 |  | 468.3238 | 468.314666 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置校园信息化基础设施，保障我校高中楼、实验楼正常教学信息网络和网络信息服务业务顺利有序开展,保障我校智慧教学体系的顺利运行和服务。该项目为2020年申报项目，2020年预算批复拨款金额为468万元，2021年需要拨付金额为468.3238万元。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校园信息化基础设施子系统数量 |  | 不少于5套 |  | 不少于5套 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 达到国家标准/技术参数 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2019年12月前 |  | 2019.12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年10月前 |  | 2020.10 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年12月前 |  | 2020.12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月前 |  | 2021.11 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 预算执行成本控制468.3238万元以内 |  | 468.314666万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 保障校园智慧教学体系的顺利运行和服务，提升学校办学条件 |  | 得到提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用率 |  | 提升智慧校园应用的利用率，学生使用率达到90%以上 |  | 90% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |