附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 智慧教室建设（一期）（高水平院校）（2020年滚动）（中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋从根 |  |  |  |  | 联系电话 | 87220798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 151.361261 | 151.361261 |  | 149.531415 | 10 |  | 98.79% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 151.361261 | 151.361261 |  | 149.531415 | — |  | 98.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、提升信息化教学水平，形成应用示范，助力院校的信息化教改，持续促进高水平院校建设的首善示范效果。 2、通过建设智慧教室，充分实现教与学的互动。在互动教学中，学生利用自有的熟悉的终端，来和同学老师互动，交流，学习，为学生提供更强的参与感，同时激发了学生的独立思考的能力，打通学习的各个环节。 3、教学过程数据分析，辅助教学决策，改善教学质量，通过全方位、无感知、即时的教与学过程数据分析，辅助教学管理者做出科学的教学决策，进而有针对性地改善教学质量。 |  |  |  |  |  | 完善建设智慧教室15间，促进高等职业人才培养，以学生多元化学习，推动教学模式的变革，利用物联网、大数据及现代化教育手段使学生积极、主动加入到整个教学当中。 1、提升信息化教学水平，完善教学分析及管理系统。 2、建设美好的智慧教室的教学环境，助力智慧教室的教学效果，提高教学质量。 3、及时感知教学过程状态，为教育教学质量监控提供有效手段，提供教学改革决策。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：服务器 |  |  | 1台 | 0 | 4 | 0 |  | 由于财政评审审减该项，未采购 |  |
|  |  |  | 指标2：液晶显示器 |  |  | 5台 | 5台 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：教室基础装修 |  |  | 8间 | 8间 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：智慧教室 |  |  | 15间 | 15间 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：智能云系统平台对接 |  |  | 1批 | 1批 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021年10月底完成 | 2021年6月完成 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本范围控制 |  |  | 151.361261万元 | 149.531415万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：提供上课学生数 |  |  | 2000人次/年 | 2200人次/年 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：提供上课教师数 |  |  | 200人/年 | 270人/年 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：上课课时数 |  |  | 2000课时/年 | 2200课时/年 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：取得市级大赛奖项 |  |  | 2项/年 | 4项/年 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：受益学生数 |  |  | 3000人次/年/年 | 3200人次/年 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供对外培训人数 |  |  | 1000人次/年 | 1200人次/年 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  |  | 8年 | 2021年6月至2029年6月 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：社会培训人员 |  |  | >=95% | 95% | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.88 |  |  |  |