附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-新时代深化高等教育综合改革宣传报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 29.2909 | 25.36 |  | 10 |  | 86.58% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 29.2909 | 25.36 |  | — |  | 86.58% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开设专栏、创立微信公众号、组织调研等方式，对首都高等教育综合改革涉及的学校治理、人才培养、人事制度、科技管理创新等成就进行宣传报道，把握首都高等教育未来的改革发展方向和可能的趋势，实现首都高等教育的不断超越，最终跻身于世界一流高等教育行列。北京教育联合部分首都高校与西南7所高校就高等教育综合改革、一流学科建设等方面进行学习交流。 |  |  |  |  |  | 通过开设专栏、创立微信公众号等方式，对首都高等教育综合改革涉及的学校治理、人才培养、人事制度、科技管理创新等成就进行宣传报道，把握首都高等教育未来的改革发展方向和可能的趋势，实现首都高等教育的不断超越，最终跻身于世界一流高等教育行列。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京教育》（高教）专栏页数 |  | 960页 |  | 960页 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 外出调研 |  | 1次 |  | 0次 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，取消外出调研。 |  |
|  |  |  | 考察报告 |  | 1份 |  | 0份 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，取消外出调研。 |  |
|  |  |  | “北京高等教育”微信公众号刊发期数 |  | 200期 |  | 200期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育》（高教）开辟专栏期数 |  | 12期 |  | 12期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件质量 |  | 符合《报纸期刊质量管理规定》(国新出发[2020]10号)标准，差错率不超过万分之二 |  | 符合《报纸期刊质量管理规定》(国新出发[2020]10号)标准，差错率不超过万分之二 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 杂志发放 |  | 每月按期发放，全年共12期 |  | 全年完成12期发放 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总结时间 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 29.2909万元 |  | 25.36万元 | 2 |  | 2 |  | 受新冠肺炎疫情影响，取消外出调研。经费及时退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京高校“深综改” |  | 促进理论与实践水平提升，覆盖在京高校50%及以上，读者满意度在85%以上 |  | 发行覆盖了在京高校80%以上，读者给予了较高评价，满意度在95%以上。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 京内高校和京外高校交流 |  | 搭建京内外高校交流平台，为10家京内高校及3家以上京外高校畅通渠道、促进交流 |  | 立足北京，为20所左右高校交流搭建平台，畅通了经验借鉴的渠道，使各高校在人才培养、科学研究、社会服务等方面进行深入学习借鉴。 | 15 |  | 13 |  | 受新冠肺炎疫情影响，未赴京外调研。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 京内高校和京外高校 |  | 服务满意度在90%以上 |  | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |