| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-家庭经济困难学生饮水、洗澡、电话补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周举坤 |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 22.200000 | 22.200000 | 20.054000 | 10 | 90.33% | 9.03 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 合理、科学使用专项经费，帮助家庭经济困难大学生减轻经济压力，助力其顺利完成学。 |  |  |  |  | 完成本项目发放，保证资助经费足额发放至家庭经济困难学生手中，帮助学生缓解家庭经济困难、减轻学习生活上的经济压力 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生数量 | >=1000 | 1084人 | 20 | 18 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭经济困难学生学习生活现状 | >=90% | 90% | 20 | 18 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 22.2 | 20.054 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 党和国家对贫困大学生的关爱程度 | >=95% | 受益学生达1000人/学年 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 95% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.03 |  |  |  |