附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-临空经济管理专业群质量提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张开旺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691037786 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 584.7797 |  | 584.7797 | 570.5836 |  | 10 |  | 97.6% |  | 97.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 584.7797 |  | 584.7797 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：完成项目的招投标，完成所有硬件的安装和调试，运行所有软件良好。 为京津冀、临空经济商贸区和学生提供职业技能培训、考证，包括利用跨境电商实践实训软件、实战平台，学员的考证、临空经济商贸区、跨境电商产业园、商贸服务、会展的专业知识和实践技能的训练，打造零距离的产教融合，强化师资队伍建设和提升学院的职业技能和就业能力。 |  |  |  |  |  | 年度目标：完成项目的招投标，基本完成设备采购；基本实现 为京津冀、临空经济商贸区和学生提供职业技能培训、考证，包括利用跨境电商实践实训软件、实战平台，学员的考证、临空经济商贸区、跨境电商产业园、商贸服务、会展的专业知识和实践技能的训练，打造零距离的产教融合，强化师资队伍建设和提升学院的职业技能和就业能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：16门技术技能课程的实践实训和1+X的培训考证以及社会培训 |  | 1、16门临空经济区的职业技能基础和核心课程的实践实训。2、三个1+X职业等级证书的培训和考试。3、自贸区国际贸易技术技能的培训和学员的专业能力提高。 4、为企业提供400人次的跨境电商技能、跨境货物运输和报关报检培训。5、每年为商贸企业培训6次，会展服务和培训6次。 |  | 90% 完成职业技能等级证书组考工作，完成相关培训方案设计。 | 10 |  | 9 |  | 项目在固安校区，受疫情影响，固安两次封城，直接影响到项目的进展。项目于2021年12月8日进行了招投标。固安校区学生于12月15日离校，期间疫情原因，未返校，有些职业技能等级证书无法开展。 |  |
|  |  |  | 指标2：京津冀和临空经济区域的跨境电商、国际贸易技术技能会展服务培训、商贸技能的实践实训 |  | 1、为20家临空经济区企业学员的职业能力提升的实践实训。2、完成20名学员的创新创业实践。3、承接6家商贸企业的商务活动和会展策划与展示。 |  | 90% 完成实践实训方案设计工作 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，临空企业管理严格，培训受到限制。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：硬件达到验收要求 |  | 所有的硬件包括装修、设备的安装必须经过严格验收，达到合格标准。 |  | 90% 完成硬件检测工作 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，固安校区封闭，设备均已经准备妥当，但无法进场。 |  |
|  |  |  | 指标2：软件运行良好 |  | 软件包括本地软件和在线平台的运行和使用均满足预计要求。 |  | 90% 完成软件试运行工作 | 10 |  | 9 |  | 本地平台软件受项目进度因素影响，使用受限。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1月-12月 |  | 严格按照预计时间进行，包括招投标时间、基地装修和硬件安装以及软件调试。 |  | 90% 完成招投标准备工作 | 5 |  | 4.5 |  | 招投标工作完成后，恰封固安疫情，影响安装进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算成本内 |  | 584.7797万元。包含实战教学软件、硬件、实训基地装修等费用指标，在实施过程中严格执行项目预算。 |  | 100% 完成方案设计 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：进行16门跨境电商专业课程的实践实训教学 |  | 1、8门跨境电商专业基础课程的实践实训。2、8门专业核心课程的实践实训。3、6门临空经济管理专业群的实践实训。4、6门会展服务和商贸课程的建设。 |  | 90% 完成课程材料 准备 | 10 |  | 9 |  | 专业群课程体系中相关课程还未开设，影响总体数量。 |  |
|  |  |  | 指标2：每年完成3个1+X证书的培训和考试 |  | 1、网店运营推广职业等级证书。2、电子商务数据分析职业等级证书。3、跨境电商B2B数据运营职业等级证书 |  | 90% 完成职业技能证书组考。 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，个别职业技能等级证书未 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为社会人员提供电商的创新创业培训 |  | 至少每年完成四期为临空经济地区社会人员和企业员工提供的职业培养和职业能力提升教学，包括跨境电商、会展服务培训和商贸技能服务级培训，提升社会人员的职业能力。 |  | 90% 完成方案设计 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，线上进行 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：满足生态效益 |  | 指标1：满足生态效益 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 |  | 指标1：可持续发展 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师的满意度95% |  | 为12名教师提供跨境课程的实践实训环境和软件使用，满意度达95%。 |  | 90% 完成满意度测评 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，教室使用受限 |  |
|  |  |  | 指标2：学生的满意度95% |  | 为跨境电商学员和临空经济区学员提供实践实训平台和创业环境实践，满意度达95%。 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，学生线上完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.5 |  |  |  |