|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-科技重点项目（科研类）（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张健 | | | 联系电话 | 82426832 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 142.880000 | 0.000000 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 142.880000 | 0.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 科技重点项目是根据学校学科专业发展规划目标和人才培养目标精心确定的，通过此项经费的支持，促进学校的科研学术水平的提高，新兴学科和特色学科的发展，促进科技成果的转化，为首都社会经济发展服务。同时促进培养高素质高水平的师资队伍，促进提高研究生和本科生的教学水平，促进研究生和本科生创新能力的培养。项目经过专家论证，经费预算合理，各项目标客观明确、合理可行、阶段性目标与总体目标具体而可行。2021年度拟发表论文26篇，其中高水平论文14篇；申请专利10个、研究报告4篇、培养研究生38名,培养青年教师9人。 | | | | | 超额完成预期任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 在国内外期刊和学术会议上发表学术论文 | 26篇 | 55篇 | 5 | 4.5 | 实际完成比目标较多，与目标偏差的较大 | | |
| 研究报告 | 4篇 | 2篇 | 5 | 4 | 疫情原因导致无法开展调研，影响工作进度 | | |
| 培养研究生 | 38名 | 51名 | 5 | 4.5 | 实际完成比目标较多，与目标偏差的较大 | | |
| 质量指标 | 高水平期刊 | 14篇 | 29篇 | 5 | 4.5 | 实际完成比目标较多，与目标偏差的较大 | | |
| 申请专利 | 10个 | 16个 | 5 | 4.5 | 实际完成比目标较多，与目标偏差的较大 | | |
| 培养青年教师 | 9人 | 16人 | 5 | 4.5 | 实际完成比目标较多，与目标偏差的较大 | | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 1月份至8月份完成资料收集，调研等工作；8月至11月间完成资料汇总、成果撰写、产品研制等工作；12月底前完成绩效目标。 | 1月份至8月份完成资料收集，调研等工作；8月至11月间完成资料汇总、成果撰写、产品研制等工作；12月底前完成绩效目标。 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 142.88万以内 | 0 | 10 | 5 | 由于2021年的财政拨款于2021年12月23日到账，学校财务系统已经封账，无法进行经费支出，因此2021年财政拨款无法执行。 | | |
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 项目预期推动北京科技创新发展，促进自主创新、集成创新和引进创新，推动创新型城市建设，为政府相关部门决策服务，优化学术梯队，进一步提高学校在北京市的科学研究实力 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 能够进一步提升学校整体科研实力，使科研工作能够可持续发展5－10年 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 研究生在技术创新能力、实验能力方面都得到极大提高，培养良好的科研素养，培养独立科研和产品开发的能力 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度，培养研究生满意度，学校科研主管部门满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **75.50** |  | | |