项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-高水平人才交叉培养计划-双培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 38300 |  | 38300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 38300 |  | 38300 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选拔市属学校学生到中央名校进行访学，有效促进北京各高校间优质教育教学资源的共享，推进高校人才培养模式改革，有效提升市属高校人才培养质量；培养出适应北京经济社会发展的高水平、高质量的优秀人才，为建设创新型国家和社会提供人力智力支撑。 |  |  |  |  |  | 选拔市属学校学生到中央名校进行访学，有效促进北京各高校间优质教育教学资源的共享，推进高校人才培养模式改革，有效提升市属高校人才培养质量；培养出适应北京经济社会发展的高水平、高质量的优秀人才，为建设创新型国家和社会提供人力智力支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：支持访学生3800多人到中央名校访学。 |  |  | 3800 | 3874 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：双培生培养标准符合中央高校培养标准；新兴、交叉、复合专业占比70%。 |  |  | 符合中央高校培养标准；占比70%。 | 达成预期指标,新兴、交叉、复合专业占比75%. | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成高水平人才培养计划的整体年度方案的规划及制定工作，完成前期的筹备工作。 |  |  | 2021年1-6月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成“双培计划”中长期访学的学生招生工作，“实培计划”学生的遴选工作。 |  |  | 2021年7-8月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展学生访学过程中的教学、实习实践、学生管理及餐饮住宿等一系列相关工作。 |  |  | 2021年9-11月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：进行高水平人才培养计划阶段性总结，为以后继续实施高水平人才培养计划提供经验借鉴。 |  |  | 2021年12月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目预算控制数：38300；接收双培生中央高校补贴标准：10万元/人/年。 |  |  | 按预算控制数和标准执行 | 预算内完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：初步形成有利于北京地区高校高水平人才培养的新格局，更大范围、更深程度地发挥北京高等教育优质资源效力，力争使优质资源惠及北京地区高校的更多学生；激发高校改革创新活力，实现体制机制突破，形成中央名校优势带动、市属高校奋起争先、北京高等教育质量全面提升的新态势；加速北京地区教育资源均衡发展进程，形成高等教育定向支持远郊区县高水平人才培养工作的新局面。 |  |  | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 30 |  | 25 |  | 在培养高水平人才、激发高校改革活力和加速教育资源均衡方面还需要进一步把握好三者的平衡。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：优质资源惠及北京地区高校和学生，提高市属高校和学生的满意度。 |  |  | 满意 | 80% | 10 |  | 8 |  | 还需要完善细节管理，提高高校和学生满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |