附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 特高——李浩国际餐饮艺术设计大师工作室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张开旺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691037786 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 124.6442 |  | 124.6442 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 124.6442 |  | 124.6442 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：完成项目的招投标，完成所有硬件的安装和调试，运行所有软件良好。 1、设备领先的专业实训室2个；2、建成后每年培养专业学生总数200人次，相关课程服务在校各专业选修课学生总数共计500人次，社会培训与职业院校相关专业师资培训300人次；3、社会化培训课程标准2个，课程微课60个共计300分钟，课程授课PPT30个，习题1500道。 |  |  |  |  |  | 年度目标：完成项目的招投标，基本完成设备采购；社会化课程资源包建设完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国际餐饮设计与制作实训室1个 |  | 建设90平方米实训室 |  | 90% 完成项目方案设计 | 10 |  | 9 |  | 该项目最终招投标完成日期较晚，影响项目进展。 |  |
|  |  |  | 国际餐饮服务与运营实训室1个 |  | 建设70平方米实训室 |  | 90% 完成项目方案设计 | 10 |  | 9 |  | 该项目最终招投标完成日期较晚，影响项目进展。 |  |
|  |  |  | 社会化培训课程包1个 |  | 社会化培训课程标准2个，课程微课60个计300分钟，授课PPT30个，习题1500道 |  | 90% 完成脚本设计 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，学生提前离校，部分微课未实现学生出镜参与拍摄的预期。 |  |
|  |  | 质量指标 | 填补北京市高职院校相关专业教育、教学空白，达到国家标准，行业领先 |  |  |  | 90% 填补北京市相关领域空白 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，部分内容没有完成，影响到整体质量水平。 |  |
|  |  | 时效指标 | 如期完成 |  | 如期完成 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 疫情影响采购商品物流运输有所迟滞 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本合理 |  | 成本合理 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 招投标中因投标公司较多，竞争激烈，中标金额与审批金额有所出入 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养临空经济专业群学生总数 |  | 200人次/年 |  | 90% 完成部分学生的培训辅导 | 10 |  | 9 |  | 因项目进度问题，及学生于12月中旬离校，本年度受益学生数有所减少。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 相关课程服务学生总数 |  | 500人次/年 |  | 90% 完成相关学生的课程规划 | 10 |  | 9 |  | 因项目执行期间所限，部分课程未在执行学期开设，受益学生受到影响。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会培训服务 |  | 300人次/年 |  | 90% 完成培训方案制作 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，固安校区封闭，影响到了培训开展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校学生 |  | 每学期末评教分数平均90分以上 |  | 90% 完成学生评教工作 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，学生于2021年12月15日离校。影响评价。 |  |
|  |  |  | 社会人员 |  | 问卷调查满意度90%以上 |  | 100% 完成部分人员的测评 | 5 |  | 5 |  | 固安校区封闭，对满意度调查产生影响。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。