| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209385 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 44.236600 | 38.837813 | 10 | 87.80% | 8.78 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年度，完善中国生土土质类型区划与土质基础数据库，涵盖全国地域比例≥80%；开发与多层墙体承重结构和混凝土、钢结构等框架结构相协同的系列现代夯土抗震与节能构造关键技术；进一步优化施工机具系统，形成符合乡村和城市两类施工组织特点的现代夯土施工技术和方法。 |  |  |  |  | 2021年度项目总体目标为：完善中国生土土质类型区划与土质基础数据库，涵盖全国地域比例≥80%；开发与多层墙体承重结构和混凝土、钢结构等框架结构相协同的系列现代夯土抗震与节能构造关键技术；进一步优化施工机具系统；绩效目标为发表论文1篇，申请国家发明专利1项，培养硕士研究生数3人。实际完成情况为：生土土质基础数据库涵盖全国地域比例80%；现代夯土抗震与节能构造关键技术开发完成度80%；发表论文1篇，国家发明专利1项。培养硕士研究生数4人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 1篇 | 1篇 | 7 | 6 | 指标设置简单，还需进一步增强完整性 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 1项 | 1项 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士研究生 | 3名 | 4名 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥95% | 95% | 7 | 6 | 指标设置宽泛，还需增强可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心级以上期刊的比例 | ≥100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 专利进入实审阶段 | ≥100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 44.2366 | 38.837813 | 5 | 4 | 预算结余，加快支出进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 生土土质基础数据库涵盖全国地域比例 | ≥80% | 80% | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 现代夯土抗震与节能构造关键技术开发完成度 | ≥80% | 80% | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 7 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.78 |  |  |  |