| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-＂双一流”建设-一流学科建设（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孟繁华 |  |  | 联系电话 | 68902782 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1,846.500000 | 1,846.500000 | 1,770.834166 | 10 | 95.90% | 9.59 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.师资队伍建设目标： 引进或培养高层次领军人才、聘任国际知名外籍专家5-10名，6-10名优秀青年学者。 2.科学研究目标： 获批国家级科研项目35项以上，承担国家重点、重大项目(课题)4项以上；发表高水平论文100篇以上；申请/授权发明专利20项以上，力争获批省部级及以上奖励2-3项，加强北京国家应用数学中心等科研平台建设。 3.人才培养目标： 加强数学一流学科及相关学科高层次人才培养，为国家和区域发展特别是北京市基础教育服务输送人才。加强人才培养国际化，与国外名校开展合作培养项目，支持优秀学生出国参加国际会议或交流。 4.社会服务目标： 以数学一流学科群建设为核心，推动首都师范大学学科建设水平的全面提升，培养20000余名研究生及本科生。发挥学科优势，积极服务国家重大战略需求及北京“四个中心”建设。 |  |  |  |  | 1.师资队伍建设目标： 引进或培养高层次领军人才、聘任国际知名外籍专家23名，21名优秀青年学者。 2.科学研究目标： 获批国家级科研项目57项，其中国家重点、重大项目(课题)9项；发表学术论文150篇以上，申请/授权发明专利27项，获批省部级及以上奖励4项。 3.人才培养目标： 新增数学、中国语言文学共2个教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，加强历史学教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地建设水平；在首届全国教材建设奖评选中共有23项教材（含参与编著）获奖，其中特等奖2项、一等奖7项、二等奖14项；加强33个国家级一流专业建设；数学及信息交叉教师团队获批全国高校黄大年式教师团队；积极探索培养模式改革，持续加强创新型和学科交叉型人才培养，新获批3个交叉学科博士学位授权点；坚持国际化人才培养的理念，与国际知名院校深度合作，以多种方式开展中外联合人才培养，着力培养具有国际视野的高层次人才。 4.社会服务目标： 学校坚持以数学学科群建设为引领，全面带动文理艺教四大学科群建设，通过资源整合、资源共享、优势互补、联合攻关和协同发展，学校整体学科建设水平显著提升。以数学一流学科群建设为核心，推动首都师范大学学科建设水平的全面提升，培养20000余名研究生及本科生。发挥学科优势，积极服务国家重大战略需求及北京“四个中心”建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：引进、培养高层次领军人才，或聘任国际知名外籍专家来校工作 | 5-10名 | 23名 | 3 | 2 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进或培养优秀青年学者 | 6-10名 | 21名 | 3 | 2 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 指标3：获批国家级科研项目 | 35项以上 | 57项 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：承担国家重点、重大项目（课题） | 4项以上 | 9项目 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：申请／授权发明专利 | 20项以上 | 27项 | 3 | 2 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 指标6：获批省部级及以上奖励 | 力争2-3项 | 6项 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培养研究生 | 加强数学一流学科及相关学科高层次人才培养 | 培养研究生2438 | 6 | 5 | 成果与项目相关性不好确认，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表高水平论文 | 100篇以上 | 150篇 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教师队伍国际化建设 | 加强 | 14名教师参加国际重要会议，并作大会报告 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 1846.5 | 1770.834166 | 7 | 6 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会经济效益指标 | 以数学一流学科群建设为核心，推动首都师范大学学科建设水平的全面提升，培养20000余名研究生及本科生。发挥学科优势，积极服务国家重大战略需求及北京“四个中心”建设。 | 学校坚持以数学学科群建设为引领，全面带动“文、理、艺、教”四大学科群建设，通过资源整合、资源共享、优势互补、联合攻关和协同发展，学校整体学科建设水平显著提升。培养20000余名研究生及本科生。发挥学科优势，积极服务国家重大战略需求及北京“四个中心”建设。 | 30 | 27 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 大部分受益对象满意 | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.59 |  |  |  |