附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养计划—外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵洪珊 |  |  |  |  | 联系电话 | 联系电话：13581853565 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 88 |  | 88 | 9.23925 | 10 | 11% |  | 1 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88 |  | 88 | 9.23925 | 10 | 11% |  | 1 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过输送我校优质专业学生到国外院校访学，提高了我校学生国际视野和专业能力，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂、实践教学方式方法的不同，利于学生在学习感受中找到最佳学习方法；激发出学生更优的设计灵感；外培项目全面提高学生综合素质，锻炼学生独立性，有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的服装、艺术领域人才需求。 |  |  |  |  |  |  | 实际1名学生获得访学资格，由于疫情原因，线上学习。 根据学生提交总结报告体现出学生国际视野和专业能力得到提升，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂和教学方式方法的不同，激发出学生更优的设计灵感，锻炼学生独立性。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 输送2018级与2019级高招外培学生出国交流访学 |  | 共计8名 |  | 实际1名学生出国 | 10 | 1 | 由于疫情原因，以及部分学生英语比较薄弱，未能满足对方高校英语要求，没有获得录取通知书，后续督促学生提早准备英语 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 学生学习成果汇总 |  | 学生必须提交出国学习报告、对方合作院校的正式成绩单原件。 |  | 出国学习人员提交报告、对方合作院校的正式成绩单原件 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | "针对国外合作院校基本要求，督促外培计划项目学生学习考取雅思成绩，准备作品集、论文或者新闻稿件等材料。在规定时间节点内，让学生将国外院校需要材料以及语言成绩提交到国外院校。 " |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 2021年1月-2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | "接收国外院校录取通知书，协助被录取学生办理签证，准备办理签证所需要材料；学生签证通过之后，组织学生填写出国前材料以及进行公证手续；根据录取通知书时间要求；进行学生出行前座谈会和培训会。汇学费 " |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 2021年1月 -2021年12月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 学费和机票 |  | 学费88 |  | 部分完成 | 10 | 1 | 由于疫情原因，以及部分学生英语比较薄弱，未能满足对方高校英语要求，没有获得录取通知书，影响经费支出 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 通过项目实施，学生在艺术设计方向、服装设计方向的专业素养将得到很大的提升、专业理念和专业认识将进一步提升，对学生将来从事相关行业的工作和创新型劳动有极大的提高。 |  | 显著提升 |  | 通过项目实施，显著提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的各个领域人才需求，也为首都相关行业带来新的动力 |  | 进一步提升 |  | 满足不断增长，进一步提升 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 通过本项目实施，为我校学生创造去国际名校读书的计划，增长学生见识、增强学生专业能力、提高学生专业素养和专业认识，为学生提供经费支持 |  | 满意度100%。 |  | 实际出国人员满意度100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 73 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。