|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-实训基地-华为信息与网络工程师学院-华为网络技术实训室 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王巍 | | | 联系电话 | 61801780 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 218.400000 | 218.400000 | 218.118800 | 10.00 | 99.87% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 218.400000 | 218.400000 | 218.118800 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 华为网络技术实训室的建设，作为工程师技术人才培养基地的组成部分，可以为华为工程师学院人才培养提供良好的基础，为路由交换、信息安全等基人才培养提供条件支撑。为华为信息与网络工程师学院建设，共建产教融合工程师能力提升平台，创新校企合作协同育人发展模式，使学院更好的服务首都“四个中心”建设。利用华为的产品和技术优势，引入华为生态圈资源，输出华为新一代信息技术产业相关的技术成果和服务，培养具有华为企业精神的高端技术技能人才，成为国内一流、国际知名的华为技术工程师培养基地，建成全国性的示范产教融合基地。 | | | | | 实训室已完成建设，已依托该实训室开展华为ICT技术人才培养工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 华为网络技术实训室 | 完成1个华为网络技术实训室建设。 | 完成1个华为网络技术实训室建设。 | 15 | 14 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法 | 达到工程师学院考核标准指标 | 达到工程师学院考核标准指标 | 15 | 14 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目建设进度 | 2020年12月前完成 | 2020年12月完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目预算控制在312万内，此预算通过市场调研和价格咨询，按照节约、高效的原则编制，严格执行预算 | 实际支出218.1188万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 社会效益 | 本项目是深化产教融合、校企合作办学模式的重要载体，是在院内建立的集人才培育、资源共享、技术创新、社会服务四位一体的“产教共同体”，能够激励企业参与校企合作，发挥其资本、技术技能、设备和理念等资源优势，创新人才培养模式，促进企业可持续发展，为首都高精尖产业发展、技术技能传承提供人才支撑 | 服务工程师学院建设，培养华为ICT技术人才 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 持久性效益 | 持久性效益 | 在未来学院办学模式、专业建设、师资培养等发展过程中，都将起到关键作用。使学院能够更好的服务北京“四个中心”功能建设要求，服务北京市信息技术产业发展，助力北京构建高精尖经济结构的发展布局。 | 在未来5年得学院办学模式、专业建设、师资培养等发展过程中，都将起到关键作用。 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 经济效益 | 经济效益 | 为社会和企业提供技术支持服务 | 完成华为ICT技术认证培训服务 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 合作企业对项目建设满意度达到90%以上 | 90% | 3 | 3 |  | | |
| 学生满意度 | 参与本项目的学生满意度达到90%以上 | 90% | 3 | 3 |  | | |
| 教师满意度 | 参与本项目的学院专业教师和企业导师满意度达到90%以上 | 90% | 4 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90.99** |  | | |