附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-新能源汽车北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪常伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67392126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.00 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 25.00 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：构建直喷氢气转子机的设计与仿真平台1套；搭建掺氢柴油实验平台1套；搭建新能源可控着火方式内燃机实验平台1套； 目标2：申请国家发明专利5项及以上，发表被SCI、EI和ISTP检索论文不少于4篇； 目标3：培养博士生3名，硕士生3名。 |  |  |  |  |  | 完成目标1：完成构建直喷氢气转子机的设计与仿真平台1套；搭建掺氢柴油实验平台1套；搭建新能源可控着火方式内燃机实验平台1套； 完成目标2：申请国家发明专利5项，发表被SCI、EI和ISTP检索论文4篇； 完成目标3：培养博士3名，硕士3名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：构建直喷氢气转子机的设计与仿真平台、搭建掺氢柴油实验平台、搭建新能源可控着火方式内燃机实验平台各1套 |  |  | 1套；1套；1套 | 1套；1套；1套 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：被SCI、EI和ISTP检索论文；发明专利申请数量 |  |  | ≥4篇；≥5项 | 4篇；5项 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：博士生培养人数；硕士生培养人数 |  |  | ≥3人；≥3人 | 3人；3人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：录用或发表SCI、EI和ISTP检索论文 |  |  | ≥4篇 | 4篇 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新能源发动机油耗降低率 |  |  | ≥15% | 19.7% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新能源发动机排放降低率 |  |  | ≥40% | 50.15% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：直喷氢气转子机设计与仿真平台 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：掺氢柴油实验平台 |  |  | ≤8万元 | 8万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：新能源可控着火方式内燃机实验平台 |  |  | ≤7万元 | 7万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 指标1：氢转子机运行稳定性 |  |  | 得到提升 | 揭示了氢转子机爆震机理与异常燃烧产生及控制机理，设计了可控爆震与拓展稀燃极限控制方法。稀燃稳定性提高10%。 | 10 |  | 8 |  | 设计了可以进一步提高稳定性的射流点燃系统，待后续完成加工与装配后深入开展实验研究，以验证其效果。 |  |
|  |  |  | 指标2：新能源车用化技术社会影响力 |  |  | 得到提升 | 所研发的新能源车用动力系统燃烧控制技术与北汽、中车、氢驱等单位开展合作，正在开展产业化研究。 | 10 |  | 8 |  | 新能源内燃动力系统相关研究已经在着火控制、异常燃烧、放热规律调控等技术上取得突破，经济性、排放性较传统机有效提升，但需要进一步进行面向产业化的研发及示范。 |  |
|  |  |  | 指标3：机动车节能减排效果 |  |  | 得到提升 | 设计了基于反应活性与物理边界联合调控着火规律的控制方法，有效控制了氢内燃机爆震并强化稀薄混合气着火，提高热效率近20%，有害排放降低50%。 | 10 |  | 8 |  | 针对超稀薄高效内燃机提出了射流引燃及零碳燃料燃烧策略，该策略需在后续实验中进一步验证实际效果。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。