附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-机械工程学科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈树君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910689237 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.53 |  | 118.53 | 118.53 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 118.53 |  | 118.53 | 118.53 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:引进或培育第二层次人才1-2名，第三层次人才1-2名，第四层次人才3-4名；培育1个教育部长江学者创新团队；培育1个国家级工程中心或实验室、1个国际合作基地；培育国家科学技术进步奖1项、国家发明奖1项和国家自然科学奖1项；申请重点研发计划1项以上。 目标2：与清华大学联合培养博士生2-4名；推荐本学科2名以上博士生去清华交流或申请进站博士后；指定3名北京市教学名师，遴选3名青年教师，采用传帮带的方式，建设3门核心课程。 目标3：召开1次京津冀高校院长研讨会；与北京市属高校合作，发表SCI/EI学术论文2-3篇，申请国家发明专利4-5项。 |  |  |  |  |  | 目标1:引进或培育第二层次人才2名，第四层次人才4名；培育1个教育部长江学者创新团队；申请重点研发计划1项。 目标2：指定3名北京市教学名师，遴选3名青年教师，采用传帮带的方式，建设了3门核心课程。 目标3：召开1次京津冀高校院长研讨会；与北京市属高校合作，发表SCI/EI学术论文2篇，申请国家发明专利5项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（55份） | 数量指标 | 指标1：扩大高层次人才体量 |  | 二层次1-2名，三层次人才1-2名，四层次人才3-4名 |  | 二层次2名，四层次人才4名 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：与清华大学联合培养博士生 |  | 联合培养博士生2-4名；2名以上博士生去清华交流或申请进站博士后 |  | 完成中 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培育团队、实验室 |  | 培育1个教育部长江学者创新团队、1个国家级工程中心或实验室、1个国际合作基地 |  | 培育1个教育部长江学者创新团队 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：建设核心课程 |  | 3门 |  | 3门 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：与其他市属高校学科合作发表SCI/EI学术论文 |  | 2-3篇 |  | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：召开京津冀高校院长研讨会 |  | 1-2次 |  | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：申请重点研发计划 |  | 1个 |  | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：申请国家发明专利 |  | 4-5项 |  | 5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请专利 |  | 国家发明专利 |  | 国家发明专利 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表论文 |  | SCI或EI收录 |  | SCI或EI收录 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目预算执行进度 |  | 项目预算在2020年底前执行完毕 |  | 执行完毕 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  | 严格按照项目预算执行，成本控制在118.53万元以内。 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标（35份） | 经济效益 指标 | 指标1：经济性 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：创新人才培养机制 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：履行高校服务社会的重要责任 |  | 召开1次研讨会等形成京津冀高校院长互动机制 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社会影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。