项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目——中华经典诵读工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙志刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994701 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.29 | 133.29 |  | 132.9 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 133.29 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：组织经典诵读大赛、诗词讲解大赛、学生篆刻大赛、中华经典诵写讲百名英才计划、中华经典诵读工程成果展示共五项活动。引领社会大众特别是广大青少年更好地熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入地领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。 |  |  |  |  |  | 完成组织经典诵读大赛、诗词讲解大赛、学生篆刻大赛、中华经典诵写讲百名英才计划、中华经典诵读工程成果展示共五项活动。引领社会大众特别是广大青少年更好地熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入地领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。达成年度总体目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办赛事 |  |  | 3场 | 3场 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 参与师生 |  |  | 不少于500人 | 748 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产生优秀师生 |  |  | >60 | 416 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 参与区县、高校 |  |  | 区县>15个；高校>30所 | 16个区，93所高校 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 参与成果展示总结活动展示教师 |  |  | 不少于10人 | 20人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动组织 |  |  | 11月底前完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中华经典诵读工程成果展示 |  |  | 12月底前完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过140万元 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 诗词水平 |  |  | 参与活动的学生诗词水平得到提升 | 提升 | 10 |  | 9 |  | 参与活动的学生诗词水平得到显著提升。但后续工作中，应使参与学生也成为传播中华经典文化的小使者，带动周边学生和公众的学习和提升 |  |
|  |  |  | 对中华经典文化的喜爱程度 |  |  | 参与活动的师生对中华传统文化的喜爱程度得到加强 | 提升 | 10 |  | 9 |  | 参与活动的师生对中华传统文化的喜爱程度得到加强。但后续工作中，应使参与师生也成为传播中华经典文化的使者，带动周边公众的学习热情 |  |
|  |  |  | 活动的关注度 |  |  | 活动累计媒体报道不少于10篇 | 7篇 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，未请媒体到场参与活动，媒体报道不足10篇。后续工作将加强与媒体的合作，增加媒体报道数量。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意 |  |  | ≥90% | 99% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |