附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-智慧环保北京实验室（追加）（科研类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔俊飞 |  |  | 联系电话 | 67392721 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 400 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 400 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 研究环境感知数据智能特征提取和融合技术，完成环境传感器研发工作，实现对环境关键过程变量及环境指标的“实时、准确、全面”的在线检测。申报国际专利1-2项，国家发明专利不少于10项、软件著作权不少于10项，发表论文20篇以上，其中SCI、EI收录的论文不少于15篇；晋升教授/副教授2名，培养研究生20名（其中博士生2名、硕士生18名）。 |  |  |  | 研发了面向城市污水处理和城市固废焚烧的智能检测技术，实现了对关键过程变量及环境指标的在线检测。申报国际专利2项，国家发明专利12项、软件著作权10项，发表论文37篇，其中SCI收录论文25篇；晋升教授/副教授2名，培养研究生25名（其中博士生5名、硕士生20名）。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 | 20篇 | 37篇 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 | 国际专利1-2项，国家发明专利不少10项 | 国际专利2项，国家发明专利12项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：申请软著 | 不少于10项 | 10项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：培养人才 | 晋升教授/副教授2名，培养研究生20名 | 晋升教授/副教授2名，培养研究生25名 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 环境感知数据智能特征提取和融合技术 | 环境指标的“实时、准确、全面”的在线检测 | 环境指标的“实时、准确、全面”的在线检测 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： 发表论文 | SCI或EI收录 | SCI收录 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3： 申请专利 | 国家发明专利 | 国家发明专利 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 项目预算执行进度 | 项目预算在2021年底前执行完毕 | 正在执行中 | 2 | 1 | 项目经费2021年12月23日到校；目前正在抓紧执行 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目总成本 | 项目总成本控制在预算内 | 项目总成本控制在预算内 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： 环境传感器研发 | 降低企业传感器布置成本 | 显著降低了相关企业传感器布置成本 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： 行业发展 | 提高环保自动化水平 | 有效提升了城市污水处理厂和城市固废焚烧厂的自动化水平 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 相应满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |