附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-职业教育素养提升-“铸魂育人”实践工程（特高项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 殷文娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220968 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 306.442 | 306.442 |  | 257.257053 |  | 10 | 83.9% | 8.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 306.442 | 306.442 |  | 257.257053 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.组织90名教师到红旗渠干部学院实地接受培训，组织60名学生骨干赴太行山干部学院实地接受培训。2.开展新媒体学生团队培训、素质拓展、新媒体工作室布置，在微信公众号、校园通、学生广播台、学生网络电视台等载体上形成宣传矩阵。3.升级新建宣传思想阵地48个户外艺术造型宣传橱窗、108平米室外科技展示、16平米户外LED显示屏建设，16块展架及其内置思想政治教育展板32块。 |  |  |  |  |  | 1.组织33名教师到红旗渠干部学院实地接受培训。2.开展新媒体学生团队培训、素质拓展、新媒体工作室布置，在微信公众号、校园通、学生广播台、学生网络电视台等载体上形成宣传矩阵。3.升级新建宣传思想阵地48个户外艺术造型宣传橱窗、108平米科技展示、16平米LED显示屏建设，16块展架及其内置思想政治教育展板32块。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标20 | 教师培训人次 |  |  | 90人 | 33人 | 2 | 0.7 | 受疫情和河南特大暴雨影响，机电工程学院教师红旗渠培训未能成行 |  |
|  |  |  | 学生培训人次 |  |  | 60人 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，士官学院太行山未能成行 |  |
|  |  |  | 思政选修课开发 |  |  | 2门 | 3门 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新媒体学生团队业务培训 |  |  | 100人次 | 101人次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新媒体学生团队素质拓展 |  |  | 100人次 | 101人次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新媒体宣传师生总阅读量 |  |  | 增长10% | 增长20% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宣传橱窗 |  |  | 48个 | 48个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 科技展示 |  |  | 108平 | 108平 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | LED显示屏 |  |  | 16平 | 16平 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 展架 |  |  | 16块 | 16块 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标10 | 教师培训合格率 |  |  | 98% | 98% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 团队拓展合格率 |  |  | 85% | 95.5% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 各子项验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标10 | 项目完成时间 |  |  | 2021.11 | 2021．7 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标10 | 项目成本 |  |  | 306.442 | 257.257053 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标15 | 师生“四个自信” |  |  | 持续增强 | 持续增强 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 师生“四个意识” |  |  | 持续增强 | 持续增强 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 师生“两个维护” |  |  | 持续增强 | 持续增强 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新媒体师生交流互动量 |  |  | 较上一年增长10% | 增长10% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标15 | 可持续影响 |  |  | 形成新媒体宣传产品关注量持续增加 | 形成新媒体宣传产品关注量持续增加 | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥90％（测评满意度） | 满意度90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥90％（测评满意度） | 满意度90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |