| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方敏 |  |  | 联系电话 | 68903374 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 263.457458 | 223.839702 | 10 | 84.96% | 8.50 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 不断提高专业建设水平，争取成为国家级一流专业。以两个国家级实验教学示范中心为基础，形成线上线下一体的实践教学支撑环境，提高示范中心的示范效应。进一步推动国际化战略，开展多渠道的国内外交流、聘请国内外名师来校或网上讲学。推动与地理信息领域龙头企业的“双导师”培养，形成固定席位的学生企业实习机制。加快课程建设，形成系列具备“两度一性”、学生满意的金课。加强国际交流，提升国际影响力与知名度，一流专业国际化，教师学生短、中、长期交流40多人，发表相关学术论文30以上，其中10篇核心及权威，培养本科生1500人，完成基本的教学实验条件，提高教学质量与就业率，完成专业三级认证，以及国家级一流专业建设。 |  |  |  |  | 地理信息学院：《地理信息系统原理与方法》获评国家首批国家一流本科课程、北京高校优质本科课程。 小学教育完成了一流专业国际化，发表了相关学术论文47篇，其中有5篇以上核心及权威，培养本科生1500人，完成了基本的教学实验条件，提高了教学质量与就业率，已完成专业三级认证，以及国家级一流专业建设。其中由于疫情管控取消了部分会议、取消了出国、取消了大部分参会和研学致使资金剩余。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新建专业方向 | 1个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生国际交流 | >10人 | 0 | 3 | 0 | 疫情管控，未实施，以后要加强论证，综合考虑环境影响制定目标 |  |  |
|  |  |  | 教师国际交流 | >4人 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 相关学术成果 | >10篇 | 47篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | >1500人 | 1500人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国际化培养比例 | >=20% | 20% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 线上线下一体化野外实习 | >=3门 | 4门 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国外名师讲课数量 | >=4门 | 4门 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业师范认证 | 国家二级 | 国二级 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专业建设 | 国家一流 | 国家一流 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术成果 | 核心、权威及论著 | 学术成果发表核心文章39篇、权威文章8篇，论著16本 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 就业率 | 90%以上 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 考研出国率 | >=40% | 42% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教学团队 | 省部先进 | 《地理信息系统原理与方法》获评国家首批国家一流本科课程、北京高校优质本科课程。宫辉力、李小娟团队获评北京高校“优秀本科育人团队”。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 263.457458 | 223.839702 | 5 | 4 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 一流专业辐射人数 | >=500人 | 500人 | 5 | 5 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  |  | 就业率 | 提高 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学质量 | 提高 | 毕业生签约率95.25%，有30%毕业生被北京名校录用 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专业地位 | 提高 | 国家一流 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 线上课程与仿真实验 | >=30人 | 40人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 | 符合北京需求>=40人 | 45人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >=80% | 85% | 4 | 3.5 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 | >=80% | 85% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | >=80% | 85% | 3 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |  |