| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 体育卫生与艺术-2021年北京高校公共艺术课展评活动及北京学校美育科研案例评审工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 栗睿 |  |  | 联系电话 | 13911068185 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 19.907600 | 19.907600 | 10.588450 | 10 | 53.19% | 5.32 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.举办北京市普通高等学校公共艺术课展评活动。本活动本着公正、公开、公平的原则，由北京各艺术院校的知名专家组成评审组开展评审工作。活动设一、二、三等奖及优秀奖若干名。 2.面向北京市各大高校、中小学、教育科学研究院（所）、教育行政部门等教育工作者开展美育科研案例评选活动。 3.出版《美育科研案例集》。 |  |  |  |  | 1.北京市普通高等学校公共艺术课展评活动，因疫情暂缓。 2.顺利完成美育科研案例评选活动。 3.《美育获奖案例选》已付交出版社，等待出版。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 《美育科研案例集》 | 1本 | 已付交出版社，等待出版 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 组织美育科研案例征集活动 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办高校公共艺术课展评活动 | 1次 | 0次 | 10 | 0 | 因疫情暂缓，总结经验，有机会实施 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 | 2场 | 1场 | 10 | 8 | 因疫情暂缓1场，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 19.9076 | 10.58845 | 5 | 4 | 因疫情暂缓一场活动，交回相关预算，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 活动媒体报道 | 2次 | 2次 | 30 | 29 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 9 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.32 |  |  |  |