项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—体育卫生与艺术—北京市学生常见病、传染病干预活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 353.6659 | 353.6659 |  | 289.636925 |  | 10 |  | 81.9% |  | 8.19 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 289.636925 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：积极鼓励和支持大学生创作一批紧扣时代、紧扣实际、紧跟生活的防艾题材文艺作品；广泛动员首都大学生参与艾滋病防治工作，有效普及艾滋病防治知识，扩大防艾知识覆盖面。 目标2：体重管理相关知识知晓率提升。相关知识包括：超重肥胖的危害、学龄儿童膳食指南、北京市中小学生健康膳食指引、各类常见食物营养、各类食物量的概念、身体活动的好处及必要性、身体活动及其能量换算；干预后儿童BMI值下降、身体围度（腰围、臀围、上臂肌围等）下降、体脂肪率下降、运动机能（肺活量、运动耐力等）提高；干预后学生具备一定的配餐能力（食物选择、种类搭配、总量控制等）； 目标3：针对各区教委（含燕山）中小学卫生保健机构进行考核评估工作，组建专家组，研讨并制定一套新的区教委中小学卫生保健机构进行考核评估标准组织考核评估专家组各位专家，对16个区及燕山地区教委中小学卫生保健机构进行实地走访，现场评估打分，听取保健机构负责人进行工作汇报；汇总所有专家评分数据及实地评估考核中收到的相关材料，总结区教委中小学卫生保健工作成果，形成考核评估报告。 目标4：完成中职系统控烟及防艾宣传骨干教师能力建设活动，直接覆盖48所中等职业学校96名骨干教师，间接覆盖近1万名教职工及9万余名中职学校学生，组建控烟及防艾志愿者队伍48支，每支队伍不少于30人，共计约1500人；完成北京市中小学教师控烟、防艾、性健康教育骨干教师能力建设活动，直接覆盖17个区、48所中小学、骨干教师96人，间接覆盖近140万中小学生，组建控烟及防艾志愿者队伍48支，每支队伍不少于30人，共计约1500人；完成高校系统艾滋病防治宣传骨干教师能力建设活动，直接覆盖48所高校96名骨干教师，间接覆盖近2万名青年教师，组建青年教师防艾志愿者队伍48支，每支队伍不少于30人，共计1500人。 目标5：在全市中小学校普及形体健康理念，提高师生和家长对形体健康的认知；改善学生日常学习和生活姿态；期待通过本项目在纠正学生不良身体姿态的同时，为改善北京市学生体质健康水平，改革学校体育提供支撑。 |  |  |  |  |  | 目标1：积极鼓励和支持大学生创作一批紧扣时代、紧扣实际、紧跟生活的防艾题材文艺作品；广泛动员首都大学生参与艾滋病防治工作，有效普及艾滋病防治知识，扩大防艾知识覆盖面。 目标2：体重管理相关知识知晓率提升。相关知识包括：超重肥胖的危害、学龄儿童膳食指南、北京市中小学生健康膳食指引、各类常见食物营养、各类食物量的概念、身体活动的好处及必要性、身体活动及其能量换算；干预后儿童BMI值下降、身体围度（腰围、臀围、上臂肌围等）下降、体脂肪率下降、运动机能（肺活量、运动耐力等）提高；干预后学生具备一定的配餐能力（食物选择、种类搭配、总量控制等）； 目标3：完成《北京市各区教委中小学卫生保健机构评估标准》编写，其它工作因疫情取消。 目标4：完成中职系统控烟及防艾宣传骨干教师能力建设活动，直接覆盖46所中等职业学校60名骨干教师，间接覆盖近1万名教职工及9万余名中职学校学生，组建控烟及防艾志愿者队伍46支，每支队伍30人，共计1380人；完成高校系统艾滋病防治宣传骨干教师能力建设活动，直接覆盖48所高校80名骨干教师，间接覆盖近2万名青年教师，组建青年教师防艾志愿者队伍48支，每支队伍30人，共计1440人。 目标5：指导学校推行“三个十分钟”制度。协助项目学校建立形体健康教育管理制度。对项目学校相关教师进行培训。开展项目学校学生形体健康测量工作。对项目学校的学生、教师进行问卷调查。指导项目学校学生形体健康干预活动，并编制了形体健康入校培训课程PPT、干预训练方案及教育示范光盘、挂图等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展示数量 |  |  | 歌舞类、戏剧类、曲艺类、健身类，四大类别前三名的优秀防艾文艺作品 | 100个 | 1.042 |  | 1.042 |  | 因疫情原因大学生无法外出参赛，故改为视频类及图文类，选出优秀作品100个 |  |
|  |  |  | 体重控制直接受众学生 |  |  | 320名学生 | 334 | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 完成个人健康干预方案 |  |  | 320份干预方案 | 320 | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 体重控制课程覆盖城区学生 |  |  | 64000人 | 64532 | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 完成研究报告 |  |  | 撰写研究报告 | 100% | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 制定新的考核评估标准 |  |  | 组建专家组，研讨并制定一套新的区教委中小学卫生保健机构进行考核评估标准 | 100% | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 形成考核评估报告 |  |  | 17份考核评估打分表及相关材料、1份评估报告 | 因疫情防控原因取消 | 1.042 |  | 0 |  | 因疫情防控原因取消 |  |
|  |  |  | 北京市中职系统控烟及防艾宣传骨干教师能力建设活动 |  |  | 48所中等职业学校、96名骨干教师 | 46所中等职业学校60名骨干教师 | 1.042 |  | 1 |  | 因疫情防控原因，实际参加活动人数未达到预期人数 |  |
|  |  |  | 北京市中小学教师控烟、防艾、性健康教育骨干教师能力建设活动 |  |  | 17个区、48所中小学、骨干教师96人 | 因疫情防控原因取消 | 1.042 |  | 0 |  | 因疫情防控原因取消 |  |
|  |  |  | 高校系统艾滋病防治宣传骨干教师能力建设活动 |  |  | 48所高校、96名骨干教师 | 48所高校80名骨干教师 | 1.042 |  | 1 |  | 因疫情防控原因，实际参加活动人数未达到预期人数 |  |
|  |  |  | 覆盖率 |  |  | 形体健康试点校测试、干预率达到100% | 100% | 1.042 |  | 1.042 |  |  |  |
|  |  |  | 现场评估打分 |  |  | 16个区及燕山地区教委中小学卫生保健机构负责人、6名专家、4名工作人员 | 因疫情防控原因取消 | 1.042 |  | 0 |  | 因疫情防控原因取消 |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 |  |  | 通过初评、复评、终评、展演，四个阶段将优秀作品向社会推出一批优秀防艾作品 | 100个 | 1.5625 |  | 1.5625 |  | 因疫情原因大学生无法外出参赛，故改为视频类及图文类，选出优秀作品100个 |  |
|  |  |  | 健康理念有提升 |  |  | 70%以上 | 89.4% | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  |  | 合理搭配饮食 |  |  | 70%以上 | 89.4% | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  |  | 学会合理安排运动时间 |  |  | 70%以上 | 89.4% | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  |  | 学会选择适合自己的运动方式 |  |  | 70%以上 | 89.4% | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  |  | 中职系统开展控烟及防艾宣传骨干教师能力建设活动满意度反馈评估数据 |  |  | 满意度评估数据 | 已达成 | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学教师控烟、防艾、性健康教育骨干教师能力建设活动满意度反馈评估数据 |  |  | 满意度评估数据 | 因疫情防控原因取消 | 1.5625 |  | 0 |  | 因疫情防控原因取消 |  |
|  |  |  | 高校系统艾滋病防治宣传骨干教师能力建设活动满意度反馈评估数据 |  |  | 满意度评估数据 | 已达成 | 1.5625 |  | 1.5625 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度指标 |  |  | 2021年年底前完成 | 90% | 3.125 |  | 2.8125 |  | 卫生保健机构考核评估工作、中小学教师控烟、防艾、性健康教育骨干教师能力建设活动因疫情防控原因取消 |  |
|  |  |  | 完成学生基础数据检测 |  |  | 5项基础数据的调查 | 100% | 3.125 |  | 3.125 |  |  |  |
|  |  |  | 完成个人数据分析 |  |  | 5项的数据分析 | 100% | 3.125 |  | 3.125 |  |  |  |
|  |  |  | 完成个人健康评估 |  |  | 320份评估报告 | 100% | 3.125 |  | 3.125 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 产出成本指标 |  |  | 353.6659万 | 289.636925万 | 12.5 |  | 12.5 |  | 因疫情防控原因，部分工作取消，相关经费已按要求退回。成本节约率为18.1% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 广泛动员首都大学生参与艾滋病防治工作，有效普及艾滋病防治知识，扩大防艾知识覆盖面。 |  |  | 广泛动员首都大学生参与艾滋病防治工作，有效普及艾滋病防治知识，扩大防艾知识覆盖面。 | 已推进 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 受众面广 |  |  | 覆盖全市80所学校，活动覆盖320名学生，课程覆盖64000人 | 100% | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学教师控烟、防艾、性健康教育骨干教师能力建设活动 |  |  | 17个区、48所中小学、骨干教师96人，控烟及防艾志愿者队伍48支，约1500人； | 因疫情防控原因取消 | 1.67 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 高校系统艾滋病防治宣传骨干教师能力建设活动 |  |  | 组建青年教师防艾志愿者队伍48支，约1500人。 | 组建青年教师防艾志愿者队伍48支，每支队伍30人，共计1440人，间接覆盖近2万名青年教师 | 1.67 |  | 1.6 |  | 因疫情防控原因，实际组建队伍人数未达预期目标 |  |
|  |  |  | 北京市中职系统控烟及防艾宣传骨干教师能力建设活动 |  |  | 组建控烟及防艾志愿者队伍48支，约1500人； | 组建控烟及防艾志愿者队伍46支，每支队伍30人，共计1380人，间接覆盖近1万名教职工及9万余名中职学校学生 | 1.67 |  | 1.54 |  | 因疫情防控原因，实际组建队伍人数未达预期目标 |  |
|  |  |  | 主题关注度 |  |  | 在全市中小学校普及形体健康理念，提高师生和家长的学生形体健康认知，改善学生日常学习生活姿态，提高社会文明程度 | 100% | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 完善的学生健康评估方案 |  |  | 精准检测；精准分析；精准干预；健康素养提升 | 100% | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 制定一套新考核评估标准 |  |  | 制定一套新的区教委中小学卫生保健机构进行考核评估标准 | 100% | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
|  |  |  | 形成考核评估报告 |  |  | 17份考核评估打分表及相关材料、1份评估报告，直接覆盖16个区及燕山地区教委中小学卫生保健机构，间接覆盖北京市1750所中小学。 | 因疫情防控原因取消 | 1.67 |  | 0 |  | 因疫情防控原因取消 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过各界媒体参与宣传报道，展示本次活动的优秀成果，进一步推进健康北京建设。 |  |  | 通过各界媒体参与宣传报道，展示本次活动的优秀成果，进一步推进健康北京建设。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 其研究成果可以在全市中小学校进行推广，具有可持续影响力，持续时间可达10年以上。 |  |  | 其研究成果可以在全市中小学校进行推广，具有可持续影响力，持续时间可达10年以上。 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制定一套新考核评估标准 |  |  | 制定一套新的区教委中小学卫生保健机构进行考核评估标准 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.6 |  |  |  |