附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金（分类发展专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张葳 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64288129 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目的设立和实施，对我校高端来华留学生规模的扩大与质量的提升均起到了非常积极的作用。不仅为留学生提供了继续深造的机会，同时也起到了提升层次、稳定生源的作用，为实现来华留学生教育事业的全面协调可持续发展创造了有利的平台和条件。 |  |  |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施，在稳定本科生招生的基础上，加大硕士研究生的招生宣传，扩大硕士生招生比例，努力提高留学生生源质量和学历层次；继续开发境内外留学生招生基地，改善和优化我校留学生国别结构。本项目达到了激励先进、鼓励后进的效果，提高了在校留学生的专业水平和整体素养，吸引了更多留学生到我校学习进修。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 留学生研究生数量8人 |  | 8人 |  | 8人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 留学生本科生数量20人 |  | 20人 |  | 30人 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 留学生培养标准 |  | 按照中央高校标准 |  | 按照中央高校标准 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 产出进度指标 |  | 2021年10月完成奖学金评选,12月公示名单并完成奖学金发放 |  | 2021年10月完成奖学金评选,12月公示名单并完成奖学金发放 |  | 10 |  | 8 |  | 受疫情及线上教学等因素影响，奖学金评选及发放时间顺延至10-12月 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 产出成本指标 |  | 成本控制为100万元 |  | 成本控制为100万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 为我校带来学费收入100万元 |  | 为我校带来学费收入100万元 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 |  | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 对环境无影响 |  | 对环境无影响 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 在一定时期内发挥影响10年 |  | 在一定时期内发挥影响10年 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 获得奖学金的外国留学生满意度100% |  | 100% |  | 90% |  | 10 |  | 9 |  | 受额度限制，部分老生全额奖学金额度较往年有所减少。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |