附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910438270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 12.883300 |  | 10.420000 |  | 10 |  | 80.88% |  | 8.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 12.883300 |  | 10.420000 |  | — |  | 80.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "目标1.人才培养：培养2名长城学者。 目标2.挖掘整理京剧剧目：挖掘整理了一批京剧剧目，并将其 应用于教学中，呈现在舞台上。 目标3.为戏曲海外传播提供方法和思路。同时通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。" |  |  |  |  |  | "目标1.人才培养：培养2名长城学者。 目标2.挖掘整理京剧剧目：挖掘整理了一批京剧剧目，并将其 应用于教学中，呈现在舞台上。 目标3.为戏曲海外传播提供方法和思路。同时通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文/调研报告 |  |  | 学术论文2篇，调研报告1份 | 学术论文2篇，调研报告1份 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 |  |  | 专辑1套 | 1套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会 |  |  | 1场 | 1场 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践 |  |  | 进行1-2出剧目的演出 | 1场 | 6 |  | 4 |  | 主要因受疫情影响，只演出1场。 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表核心期刊 |  |  | 80%以上论文发表在核心期刊 | 80% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学术研讨会出席专家 |  |  | 具备高级职称占比不低于80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践 |  |  | 知名剧院演出1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  |  | 严格按照进度执行 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 12.8833万 |  |  | 按相关要求执行 | 10.42万 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，部分差旅费未能支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标指标 | 社会效益 |  |  | 增强戏曲文化的传承及传播，增加其影响力 | 通过此项目支持，社会反映良好，增强戏曲文化的传承及传播，增加了影响力 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  |  | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.88 |  |  |  |