|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-北京市国家助学金项目经费（2021） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 戴军 | | | 联系电话 | 84778236 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 94.560000 | 94.560000 | 85.073000 | 10 | 89.97% | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.560000 | 94.560000 | 85.073000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才   目标2：按照评审结果，按月发放   目标3：服务对象满意度95%及以上 | | | | | 帮助我院家庭经困难学生减轻负担，努力成长成才，按照评审结果，按月按时发放，服务对象满意度95%及以上 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 国家助学金（一等） | 156 人 | 1月-7月243人 9月-12月185人 | 10 | 9 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 国家助学金（二等） | 87人 | 10 | 9 |
| 质量指标 | 家庭经济困难且品学兼优学生 | 符合北京市国家助学金评审条件 | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 进度指标 | 支出进度 | 2021年1月-12月 | 2021年12月 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 严格按相关财政制度使用项目经费 | 94.56万 | 85.073万元 | 10 | 8 | 已按调整金额执行 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 减轻在校家庭经济困难学生负担 | 帮助我院家庭经困难学生减轻经济负担 | 受益学生达到 1月-7月243人;9月-12月185人 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 助力学生成长成才 | 有利于学生更好服务社会，奉献社会 | 受益学生达到 1月-7月243人;9月-12月185人 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 培养学生的责任感 | 培养学生对社会的爱心、责任心，维护校园、社会稳定 | 受益学生达到 1月-7月243人;9月-12月185人 | 10 | 8 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目所提供服务的满意度 | 95% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |