| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目）-张振雷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张振雷 |  |  | 联系电话 | 15011367692 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.250000 | 68.250000 | 49.939353 | 10 | 73.17% | 7.32 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1）解决高维minimal流形上Kahler-Ricci流的收敛；（2）研究二维爆破模型的结构。 |  |  |  |  | 目前我们能够证明的情况是，如果典则模型具有normal crossing奇异集，则典则模型上具有度量结构，并且Kahleri-Ricci流收敛。 对于有限时间的Kahler-Ricci流，我和博士生张雷研究了blow-down模型的收敛速度问题。论文方面，本年度发表一篇论文 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成科研论文 | 2篇 | 1 | 10 | 8 | 在典则模型的度量结构问题遇到本质困难，项目在该问题遇到瓶颈，将继续加紧研究 |  |  |
|  |  |  | 发表科研论文 | 2篇 | 1 | 10 | 8 | 1篇已投稿，1篇完成状态，将持续进行研究，完成项目成果 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文质量 | SCI论文 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 4 | 支付进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 68.25 | 49.939353 | 5 | 3 | 结余较大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对相关领域的研究产生影响 | 近年来，该领域产生大量成果，吸引了年轻数学家加入研究 | 15 | 12 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学科提升 | 促进相关几何分析进一步发展 | 得到了进一步的研究成果 | 15 | 12 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.32 |  |  |  |