附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（市级）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641196227 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.500000 |  | 133.500000 133.500000 | 105.520000 |  | 10 |  | 79.04% |  | 7.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 133.50000 |  | 133.50000 | 105.520000 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过合作共建，将使我院学科建设整体水平得到显著提升。我们将通过梳理、优化配置戏剧与影视学建设资源，进一步凝练其学科特色和优势，集中培养与北京市城市发展战略、文化建设战略相匹配的戏剧与影视学理论研究及实践创作人才，力争在下一次学科评估中进入A类序列，为申报博士学位单位授权及博士点建设打好基础。 目标2：我们将以北京高校调整、优化学科布局结构为契机，进一步优化该学科发展定位和方向，为满足北京文化艺术战线戏曲高端人才需求，推动新时代北京文化艺术产业、行业发展，服务北京“四个中心”建设、“首善之区”建设以及推进“京津冀协同发展”等战略做出积极贡献。将充分发挥戏曲文化在建设中华民族精神家园中的独特作用，充分发挥戏曲文化教育在赓续弘扬中华优秀传统文化中的独特作用，保持民族性，体现时代性，为弘扬戏曲艺术、复兴传统文化、提升国家文化软 实力乃至维护国家文化安全等做出不懈努力。 目标3：将以学科共建项目为支撑和牵引，进一步加强我院学科内生机制建设，以满足国家、北京市文化艺术需求为目标，产出更多优秀学科建设成果，推动学科发展向更高水平迈进。 |  |  |  |  |  | 目标1：通过合作共建，将使我院学科建设整体水平得到显著提升。我们将通过梳理、优化配置戏剧与影视学建设资源，进一步凝练其学科特色和优势，集中培养与北京市城市发展战略、文化建设战略相匹配的戏剧与影视学理论研究及实践创作人才，力争在下一次学科评估中进入A类序列，为申报博士学位单位授权及博士点建设打好基础。 目标2：我们将以北京高校调整、优化学科布局结构为契机，进一步优化该学科发展定位和方向，为满足北京文化艺术战线戏曲高端人才需求，推动新时代北京文化艺术产业、行业发展，服务北京“四个中心”建设、“首善之区”建设以及推进“京津冀协同发展”等战略做出积极贡献。将充分发挥戏曲文化在建设中华民族精神家园中的独特作用，充分发挥戏曲文化教育在赓续弘扬中华优秀传统文化中的独特作用，保持民族性，体现时代性，为弘扬戏曲艺术、复兴传统文化、提升国家文化软 实力乃至维护国家文化安全等做出不懈努力。 目标3：将以学科共建项目为支撑和牵引，进一步加强我院学科内生机制建设，以满足国家、北京市文化艺术需求为目标，产出更多优秀学科建设成果，推动学科发展向更高水平迈进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采访老艺术家 |  | 5位 |  | 5位 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 搜集整理老艺术家资料 |  | 5个 |  | 5个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 编著京剧人才培养文集 |  | 2本文集 |  | 1本文集 | 2 |  | 1 |  | 疫情影响了进度，加快推进 |  |
|  |  |  | 出版京剧人才培养专著 |  | 2本专著 |  | 1本 | 2 |  | 1 |  | 疫情影响了进度，加快推 |  |
|  |  |  | 国际工作坊培训人次 |  | 4人赴伦敦艺术大学参加艺术翻译培训 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响，延后完成 |  |
|  |  |  | 国外学者交流人次 |  | 4人次针对大学英语教研室的艺术翻译培训 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响，延后完成 |  |
|  |  |  | 印制教学资料约2000册 |  | 根据专业、班级等分类印制2000册 |  | 1000册 | 2 |  | 1 |  | 疫情影响，争取补充完成 |  |
|  |  |  | 刻录影像资料约30套（每套约100张） |  | 根据专业、班级等分类刻录、制作约30套（每套约100张） |  | 10套 | 1 |  | 0.5 |  | 疫情影响，争取补充完成 |  |
|  |  |  | 工作坊时间量＋排练时间＋论坛时间＋展演时间 |  | 5天/每天5小时/共25小时+10小时+5小时+2小时=42小时，分布在一周7天时间 |  | 42小时 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 国际导师工作坊训练导师两组——两个年级学生 |  | 导师共2组3人，计划通两个年级的学生上课与排练，学生预计40—50人 |  | 40人 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 戏曲音乐成果展示、实用化研究成果 |  | 支持科技人员创新、创业4人次、举办成果展示会1次、进行数字音乐技术在戏曲音乐中的实用化研究1项 |  | 3人 | 1 |  | 1 |  | 疫情影响，争取补充完成 |  |
|  |  |  | 支持学科带头人和教学团队数 |  | 1个 |  | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 举办新媒体文创设计展览交流 |  | 1次 |  | 1次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 刻录影像资料 |  | 根据专业、班级等分类刻录、制作约30套（每套约100张） |  | 20 | 1 |  | 0.5 |  | 疫情影响，争取补充完成 |  |
|  |  |  | 完成展览前期工作 |  | 制作完成展览作品150余件、参加展览学生本硕全覆盖 |  | 作品150余件、参加展览学生本硕全覆盖 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国际展览 |  | 1次 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响取消计划 |  |
|  |  |  | 参加国际论坛 |  | 2次 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 疫情影响取消计划 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  | ≥90% |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  | C刊5篇，其他文章5篇 |  | 20 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 汇编专著 |  | 2本 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 京剧表演人才经验总结 |  | 总结建院70年来京剧表演专业在人才培养方面取得的成果，总结前辈大家的经验，完善教学相长、持续发展的人才培养机制，更好地为京剧高精尖人才的培养贡献力量。 |  | 总结建院70年来京剧表演专业在人才培养方面取得的成果，总结前辈大家的经验，完善教学相长、持续发展的人才培养机制，更好地为京剧高精尖人才的培养贡献力量。完成预期计划 | 2 |  | 1.5 |  | 疫情影响，争取补充完成 |  |
|  |  |  | 培训预期目标 |  | 加快我院大学英语与专业融合步伐、促进戏曲翻译国际共建平台 |  | 促进戏曲翻译国际共建平台 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 与国外学者双向交流 |  | 在艺术英语翻译领域建立长期联系并形成学术合作联系，建设 |  | 并形成学术合作联 | 2 |  | 2 |  | 已有线上交流沟通 |  |
|  |  |  | 图书出版完成情况 |  | 顺利出版《新维度艺术英语》 |  | 正在出版流程中 | 2 |  | 1 |  | 正在出版流程中 |  |
|  |  |  | 出版内容专家审核通过率 |  | ≥90% |  | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版内容与戏文系课程建设和教学成果展示的要求是否一致 |  | 一致 |  | 完全一致 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教材与课程的联系和结合程度 |  | ≥90% |  | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊开展质量由展演体现 |  | ≥90% 调动参与热情，提高完成度 |  | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 论坛质量 |  | ≥90% 打开视野与开放度 |  | 99% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 促进国际平台艺术与实践交流 |  | ≥90% 将有文字、视频、照片记录 |  | 99% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 提升研究成果转化率 |  | 数字音乐技术在戏曲音乐中的应用研究结果经过专家组评审，研究成果转化率达到90% |  | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 疫情影响取消计划 |  |
|  |  | 时效指标 | 绩效跟踪，完成阶段性任务 |  | 严格按进执行进度，产出阶段性成果，确保2021年12月前完成建设目标，产出实质性绩效。 |  | 90% | 4 |  | 4 |  | 后续改进 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费支出成本 |  | 经费总支出控制在130万以内 |  | 77.208947 | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版费成本 |  | 每本书出版费不超过5万元 |  | 不超过5万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 |  | 为京剧乃至整个戏曲爱好者、研究者，以及为打造北京文化中心的有效服务能力得到增强 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，为京剧乃至整个戏曲爱好者、研究者，以及为打造北京文化中心的有效服务能力得到增强 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 研究成果可以持续长期为读者、研究者服务 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生均表示研究成果可以持续长期为读者、研究者服务 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工作坊社会效益 |  | 提高中国戏曲艺术翻译的学术水准和传播能力，推动传统艺术对外交流 |  | 提高中国戏曲艺术翻译的学术水准和传播能力，推动传统艺术对外交流 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 本学科在全国、世界的影响力 |  | 增强 |  | 提升了影响力 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学科在国际交流的进度 |  | ≥90% 提升与增强 |  | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 本专业在全国、国际平台声誉 |  | ≥90% 有所影响，搭建平台 |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 |  | ≥90% 有所提升 |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研主管部门满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 读者、研究者满意度、受训学员满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 受益教师满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与教师及整个团队满意度 |  | ≥90% 促进中外教师与学生的沟通交流，相对满意，有所收获 |  | 90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国际团队 |  | ≥90%相对满意，充满热度与期待将来的合作 |  | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.44 |  |  |  |