|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 董杰 | | | 联系电话 | 82099021 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 72.800000 | 72.800000 | 31.130540 | 10 | 42.76% | 4.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 72.800000 | 72.800000 | 31.130540 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成1名新闻学专业学生在海（境）外名校的课程学习访学活动。获得相应学分，学到相关知识和培养能力，开阔眼界，提高英语语言能力，为2022年北京-张家口冬奥会储备冰雪运动（项目）新闻学人才（1人）。 年度目标：1. 3位外培计划本科学生参加海（境）外名校要求的英语水平考试，并达到标准。2. 3名学生获得外培计划资助，赴海（境）外名校（加拿大UBC或美国伊萨卡学院）进行2年的学习，并获得与冰雪动项目（场馆）新闻学相关课程的大约25学分，完成2年的学业。3. 3名学生于2020年09月左右赴海（境）外名校学习，2022年08月完成访学，回本校学习。4. 一名学生完成1年海（境）外名校学习约需要外培计划资助24万元人民币。 | | | | | 一名外培学生通过雅思考试，顺利入学。一名外培学生继续第二年外培学习计划。一名学生未通过雅思考试退出外培项目。一名学生因自身原因放弃参与外培计划。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 获得外培计划资助学生 | 3 | 1人 | 15 | 13 | 一名学生因自身原因放弃参与外培计划。一名学生未通过雅思考试无法参与外培计划。改进措施：在2022高考招生简章中增加了学生英语成绩要求，避免因学生无法通过雅思考试导致外培计划无法执行情况反复出现。 | | |
| 质量指标 | 在海（境）外名校学习 | 2 | 2学期，已入学外培院校学生正常开始学习 | 15 | 14 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 2021年雅思考试合格 | 2021年5月完成雅思成绩达到6.5分或托福达到90分以上 | 66% | 10 | 9 | 一名学生雅思考试未通过。改进措施：在2022高考招生简章中增加了学生英语成绩要求 | | |
| 成本指标 | 一位学生资助经费 | 30万 | 15.4万元 | 10 | 5 | 学费按照合作院校最新计算方式调整为15.4万元，剩余经费已按财政要求返还。改进措施：增强与外方院校沟通，及时获取新的学费标准 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 英语学习 | 学生雅思成绩达到6.5分或托福达到90分以上 | 66% | 15 | 13 | 一名学生未通过雅思考试。改进措施：在2022高考招生简章中增加了学生英语成绩要求 | | |
| 3名学生专业课程 | 完成指定课程学习，并通过考核，获得学分 | 100%，已入学学生正常参与学习，无挂科情况 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.28** |  | | |