项目绩效目标自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 辛虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910438270 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.7270 |  | 14.7270 | 6.047 |  | 10 |  | 41.06% |  | 4.106 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 14.7270 |  | 14.7270 | 6.047 |  | — |  | 0.00% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：培养3名长城学者。通过本项目的实施，能够挖掘整理一批京剧剧目，并将其应用于教学中，呈现在舞台上。 目标2：同时通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。 |  |  |  |  |  | 目标1：培养3名长城学者。通过本项目的实施，能够挖掘整理一批京剧剧目，并将其应用于教学中，呈现在舞台上。 目标2：同时通过收集整理海外戏曲研究资料、宣传报道资料等，为戏曲当下传播，尤其是海外传播提供方法与思路。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文／调研报告 |  | 作品1部 |  | 作品1部 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专著 |  | 专辑1套、专著1部 |  | 专辑1套、专著1部 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专著 |  | 得到业内广泛认可 |  | 得到业内广泛认可 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会实践 |  | 知名剧院演出1-2场 |  | 1场 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，在校内演出1场。等条件允许即安排知名剧院演出 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1年内完成 |  | 严格按照进度执行 |  | 1年内完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 14．727万 |  | 严格按照预算执行 |  | 6.047万元 | 10 |  | 4.1 |  | 受疫情影响，未全部支出。 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 增强戏曲文化的传承及传播，增加其影响力 |  | 得到增强 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生均表示，戏曲文化的传承及传播，其影响力得到增强 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校师生 |  | 受益师生90%以上 |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.7 |  |  |  |  |